記載例

●工事の順序を明らかにした書類

●災害を防止するための措置、

生活環境を保全するための措置を記載した書類

記載例

施工計画書　　＜一時堆積の場合＞

（※土木共通仕様書を参照したものでも良い）

《今後設置する場合》

（１）計画工程表

工種

年月

|  | Ｒ4.12 | Ｒ5.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 準備工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 調整池工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 擁壁工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排水工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盛土工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水質・ 土壌調査 《既に設置済みの場合》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

工種

年月

|  | Ｒ4.12 なし | Ｒ5.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 準備工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 調整池工 | 既に設置済み |  |  | 防災施設（調整池工、擁壁工、排水工）が既に設置済みの場合は、「設置済み」である旨を記載ください。 |  |  |  |  |  |  |
| 擁壁工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排水工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盛土工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水質・ 土壌調査 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（２）指定機械（使用機械）

| 使用機械 | 台数 | 規格等 |
| --- | --- | --- |
| バックホウ | ２台 | 0.6㎥級、低騒音型、クレーン機能付き |
| 〃 | ２台 | 0.2㎥級、低騒音型、クレーン機能付き |
| トラッククレーン | １台 | 0.4ｔ吊り 以下の機械は 必要に応じて 記載ください。 |
| ダンプトラック | ２台 | 10ｔ |
| 〃 | １台 | ４ｔ |
| コンクリートポンプ車 | １台 |  |
| タンパ | ３基 | 60～100kg |
| 散水車 | １台 |  |

（３）主要資材

| 主要資材 | 規格等 |
| --- | --- |
| 土砂 | 第１種～第４種建設発生土 |
| 基礎材 | 再生クラッシャーラン ＲＣ-30 |
| 生コンクリート | 18-8-40 |
| コンクリートブロック | 控え35ｃｍ |
| ＰＵ側溝 | 300-300 |
| 〃 | 250-210 |

（４）施工方法

○各工種の主な施工方法は以下のとおりとし、記載していない部分は、静岡県土木工事共通仕様書に準じて施工する。

①準備工

・盛土等を行う敷地（又は当社敷地）の周囲に仮囲いを設置する。

・工事の支障となる樹木の伐採、草木の刈払いを行う。

・盛土の中にこれらが混入しないように除去し、場外の処分場にて適正に処分する。

・落葉等が含まれる表土は剥ぎ取り、場内に仮置きし、植栽に再利用する。

②調整池工

・調整池の施工位置の伐採等が終了したら、速やかに工事に取りかかり、区域外への雨水や土砂の流出を防止する。

・必要な容量が確保されるよう、設計図面のとおり施工する。

・台風等の大雨の後には土砂等の堆積状況を確認し、必要に応じて浚渫する。

③擁壁工

・設計図面に基づき、ブロック積擁壁を施工する。

・ブロック積の施工には、トラッククレーン又はバックホウを使用する。

・背面の埋戻し材及び裏込め材はタンパを使用して転圧する。

④盛土工

・盛土等の勾配は２割よりも緩くし、盛土等の高さは５ｍを超えないようにする。

・盛土等と敷地境界までの保安距離として、５ｍ以上を確保する。

・盛土等は、締固め機械による転圧が行えないため、バックホウにて法面等の整形と転圧を行う。

・法面の浸食や崩落が見られる場合には、速やかに手当てし、区域外への流出を防止する。

⑤排水工

例１

・盛土等を行う敷地（又は当社敷地）の周囲には排水工を施工し、雨水が区域外に流出しないようにする。

例２

・盛土等を行う敷地（又は当社敷地）には、調整池に向けて勾配を設け、雨水が区域外に流出しないようにする。

・排水工の脇の土砂は、タンパーで確実に転圧する。

（５）施工管理及び品質管理計画

○各工種の施工管理及び品質管理は、静岡県土木工事施工管理基準に準じて管理する。

・廃棄物が生じた場合には、マニフェストを作成し、適正に処分する。

・調整池及び擁壁の全景写真は、着工前、完了後及び施工の中間時点で撮影する。

・構造物は、施工の段階毎に出来型及び写真管理を行う。

・搬入される土砂等は、土砂等搬入元証明書にて汚染されていないことを確認し、土砂等搬入報告書としてとりまとめる。

・盛土等は、バックホウにて法面等の整形と転圧を行い、その状況を写真撮影する。

（６）環境対策

○定期調査

・盛土等の着手から６カ月に一度、水質及び土壌の汚染の状況の調査を実施する。

○粉じん対策

・盛土等を行う敷地（又は当社敷地）の周囲に仮囲いを設置し、粉じんが区域外に飛散しないようにする。

・表土が乾燥しているときや、風が強いときには、速やかに盛土の転圧を行った上で散水車を用いて散水を行う。

○騒音、振動対策

・工事で使用する機械は、低騒音型を使用し、不要な空ぶかしは行わない。

・使用する機械、車両はこまめにアイドリングストップを行う。

・工事車両及び関係車両が、国道○○から盛土等区域までの住宅地に近接する一般道を通行する際には、制限速度以下で走行する。

（７）緊急時の連絡先と連絡の基準

| 申請者連絡先 |  |  | 許可権者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | （株）北沼建材 |  | 静岡県くらし・環境部環境局 盛土対策課 |
| 電話番号 | 054-○○○-×××× |  | 054-221-2137 |
| メール アドレス | ken_kitanuma@hd.ne.jp |  | morido110@pref.shizuoka.lg.jp |

・静岡地方気象台における観測雨量が、時間降雨量40㎜かつ連続降雨量100㎜を超えた場合、又は

崩壊・流出により区域外に被害が生じた場合には、盛土等の状況を許可権者に報告する。

・緊急を要する場合は、電話連絡をすることとし、それ以外の場合にあってはメールにて連絡する。