## 様式一覧
共通仕様書に基づく主な提出書類一覧表
№ | 提出書類名 | 土木工事共通仕様書
-1 | （請負代金内訳書）※ | 第３編1-1-2請負代金内訳書､
2 | 工程表 | 第３編1-1-3工程表及び工事工程月報
3 | 工事工程月報※
4 | 主任技術者等通知書 | (建設工事請負契約約款第10条)
5 | 指示・承諾・協議・提出・報告書※ | ( 〃 第1条)
6 | 施工計画書 | 第１編1-1-4施工計画書
7 | 下請負人通知書 [提出不要] | 第１編1-1-9工事の下請負
8 | 施工体制台帳 | 第１編1-1-10施工体制台帳
9 | 再下請負通知書
10 | 施工体系図
11 | 品質証明員(補助技術者）通知書※ | 第１編1-1-12調査・試験に関する協力
12 | 工期延長請求書 | 第１編1-1-15工期変更
13 | 変更工程表
14 | 支給材料受領書※ | 第１編1-1-16支給材料及び貸与品
15 | 支給材料受払簿
16 | 支給品精算書※
17 | 貸与品借用(返納)書※
18 | 現場発生品届※ | 第１編1-1-17工事現場発生品
-19 | 再生資源利用計画書 | 第１編1-1-18建設副産物
-20 | 再生資源利用促進計画書
21 | 搬入・搬出調書
22 | 確認結果票※
23 | 品質証明書※ | 第３編1-1-9品質証明
-24 | （レディーミクストコンクリート取扱基準） | 第２編第1章第2節工事材料の品質
-25 | （セメントコンクリート製品取扱基準）
-26 | （｢加熱アスファルト混合物及び再生加熱アスフルト混合物の材料試験の区分｣の取扱いによる）
-27 | （盛土材料取扱基準）
28 | 使用材料品質証明書
29 | 材料検査簿
30 | 階段確認・立会願※ | 第３編1-1-6監督員による検査(確認を含む) 及び立会等
31 | 完成届出書 | 第１編1-1-20工事完成検査
32 | 修補完了届出書 | 第１編1-1-20工事完成検査
33 | 出来形確認請求書 | 第１編1-1-21出来形検査等
-34 | （｢土木工事施工管理基準｣による） | 第１編1-1-23施工管理
35 | 工事記録簿 [提示のみ、提出不要.] | 第１編1-1-24履行報告
36 | 安全・訓練等の実施報告書 | 第１編1-1-26工事中の安全確保
37 | 工事事故等発生報告書 | 第１編1-1-29事故報告書
38 | 休日・夜間作業届 | 第１編1-1-36施工時期及び施工時間の変更
39 | 天災その他不可抗力による損害負担請求書 | 第１編1-1-38不可抗力による損害
-40 | （掛金収納書） | 第１編1-1-40保険の付保及び事故の補償
41 | 県産材利用報告書 | 第１編1-1-47県産木材の使用
42 | 総合評価落札方式における技術提案等の履行確認シート | 第１編1-1-50総合評価落札方式
43 | ＶＥ提案書 様式1～5 | 第１編1-1-51契約後ＶＥ提案
44 | 砂防えん堤 堆砂量計測板台帳 | 第８編1-11-7堆砂量計測板
45 | 予想される事故対策リスト | 第 １ 編1-1-26工事中の安全確保
注：（ ）内事項については当該基準等の提出書式による｡
注：※様式は参考様式として示すものであり、国土交通省様式を準用してもよい｡
情報共有システムを利用する場合、記載内容に相違が無ければ、情報共有システム内の様式を使用するものとする。

## NO2
NO.2
建設工事施行規則 様式第9号(第20条関係)(用紙 日本産業規格A4縦型)
工 程 表
| 1 | 建設工事名 |  | 令和 |  | 年度
| 2 | 建設工事箇所 |  |  |  |  | 市 |  |  | 町
郡
| 3 | 工期 |  | 着手 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  |  |  | 完成 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  | 工種 | 設計数量 |  |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月
[5 empty] | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30
|  | 通計歩合 |  | %
上記のとおり施工したいので、工程表を提出します。
[9 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
発注者 職 名 氏 名 | bar: 月 10
[5 empty] | 受注者 |  | 住所
商号
[7 empty] | 氏名 |  |  | (法人にあっては、代表者の氏名)

## NO3
NO.3
建設工事執行規則 様式第10号(第20条関係)(用紙 日本産業規格A4横型)
工 事 工 程 月 報
住 所
[14 empty] | 受注者 |  | 商 号
[16 empty] | 氏 名 |  | (法人にあっては、代表者の氏名)
[20 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月末現在
建設工事名 | 路線 | 名 等 | 箇 所 |  |  |  | 工期 |  |  | 工 程 | [12 empty] | 上段 計画 %
[6 empty] | 契約額 | [16 empty] | 下段 実績 %
| 河川 |  | 市郡 | 町 | 大字 |  |  |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 摘 要
[6 empty] | 円 | [13 empty] | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | bar: 1月
[8 empty] | ・ | ・
[8 empty] | ・ | ・
[8 empty] | ・ | ・
[8 empty] | ・ | ・
[8 empty] | ・ | ・
[8 empty] | ・ | ・
[8 empty] | ・ | ・
[8 empty] | ・ | ・
[8 empty] | ・ | ・
[8 empty] | ・ | ・
[8 empty] | ・ | ・
[8 empty] | ・ | ・
[8 empty] | ・ | ・
[8 empty] | ・ | ・
備考 1 複数の建設工事を受注している場合には、上から順に列記し、完成した建設工事があっても消さないものとする。
2 監督員が指示した場合には、工程表により進ちょく状況を説明するものとする。

## NO4
NO.4
建設工事執行規則 様式第11号(第22条関係)(用紙 日本産業規格A4縦型)
主 任 技 術 者 等 通 知 書
| 1 | 建設工事名
工事
|  | (令和 | 年 |  | 月 | 日契約締結)
| 2 | 主任技術者等の氏名
|  | 区 分 |  | 職 名 |  | 氏 名 |  |  | 担当工事種類 |  |  | 資格区分
[12 empty] | 第 7条 | 第15条
[12 empty] | 第 2号 | 第 2号
|  | 主任技術者 | [9 empty] | イ・ロ・ハ
|  | 専任の主任技術者 | [9 empty] | イ・ロ・ハ
|  | 監理技術者 | [10 empty] | イ・ロ・ハ
|  | 監理技術者補佐 | [9 empty] | イ・ロ・ハ | イ・ロ・ハ
|  | 専任の監理技術者 | [10 empty] | イ・ロ・ハ
現場代理人
|  | 専門技術者 | [9 empty] | イ・ロ・ハ
先に請負契約を締結した建設工事の主任技術者等の氏名等を、上記のとおり通知します。
[8 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
|  | 発注者 職 名 氏 名 |  |  |  |  | 様
[5 empty] | 受注者 | 住所
商号
[6 empty] | 氏名 |  |  | (法人にあっては、代表者の氏名)
備考 資格区分欄は、建設業法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は第15条第2号イ、ロ若しくはハのうち、 該当するものを○で囲むこと。

## NO5
NO.5
建設工事監督要領 様式-1(第6条関係)
指示 ・ 承諾 ・ 協議 ・ 提出 ・ 報告書
工事番号
建設工事名 | 令和 |  |  | 年度 | [6 empty] | 請負代金額 |  |  |  |  | 円
建設工事箇所 |  |  | 市 |  |  | 町 |  |  |  |  | 着手 | 年月日 | 令和 | 年 | 月 | 日
|  |  | 郡 | [7 empty] | 完成 |  | 令和 | 年 | 月 | 日
契約担当者
下記のように 指示、承諾、協議、提出、報告 する。 | [10 empty] | 監督員
|  | 願いたい。 | [8 empty] | 受注者
[5 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日 | 現場代理人
[11 empty] | 契約担当者 |  | ※承諾の場合は署名とする
上記について 承諾する。 受理する。 | [10 empty] | 監督員
[5 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日 | 受注者
現場代理人
注1.不要な文字は=で消すこと。
2.起案用、監督用、請負者用の3部複写とする。
3.起案用は上欄に決裁欄を設ける。
印

## NO6
NO.6
施工計画書(表紙)
[10 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
施 工 計 画 書
総括監督員
様
受注者
現場代理人
令和 年度 工事 施工計画書について(提出)
標記について土木工事共通仕様書 第1編1-1-4に基づき提出します。
目 次
|  |  | ( 1)工事概要 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
|  |  | ( 2)計画工程表 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
|  |  | ( 3)現場組織表 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
|  |  | ( 4)指定機械（使用機械） |  |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
|  |  | ( 5)主要船舶・機械 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
|  |  | ( 6)主要資材 | [7 empty] | ・・・・・・
|  |  | ( 7)施工方法(主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む) | [7 empty] | ・・・・・・
|  |  | ( 8)施工管理計画 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
|  |  | ( 9)現場閉所計画 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
|  |  | (10)品質証明書 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
|  |  | (11)安全管理 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
|  |  | (12)緊急時の体制及び対応 |  |  |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
|  |  | (13)交通管理 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
|  |  | (14)環境対策 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
|  |  | (15)現場作業環境の整備 |  |  |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
|  |  | (16)再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 | [7 empty] | ・・・・・・
|  |  | (17)創意工夫等 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
|  |  | (18)その他 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

## NO7
NO.7
建設工事執行規則 様式第8号(第15条関係)(用紙 日本産業規格A4横型)
下 請 負 人 通 知 書
| 1 | 下請負人に関し通知を求められた建設工事
|  | ( 1) 建設工事名 |  | 令和 |  | 年度
|  | ( 2) 請負代金額 | [6 empty] | 円
|  | ( 3) 契約年月日 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  | ( 4) 工 期 |  | 着手 |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  |  |  | 完成 |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 2 | 下請負人に関する事項
| 商号 |  | 住所 |  | 下請負契約の内容 | [5 empty] | 請け負った工事に係る建設業の種類並びに当該建設業の許可年月日及び許可番号
[5 empty] | 工種 |  | 数量 |  | 金額 |  | 種類 | 許可の年月日 |  | 許可番号
[9 empty] | 円 |  |  |  |  | 第 号
計
下請負人に関する事項を上記のとおり通知します。
[12 empty] | 年 | 月 |  | 日
|  | 発注者 職 名 氏 名 | [5 empty] | 様
[10 empty] | 受注者 | 住 所
商 号
[11 empty] | 氏 名 | (法人にあっては、代表者の氏名)
平成30年7月1日以降契約工事より提出不要とする。なお、一括下請負が疑われる場合は提出を求めるものとする。

## NO８
ＮＯ.８
静岡県発注建設工事に係る建設生産システム合理化指導要綱の取扱について
| 様式第２号 | [13 empty] | 年 | 月 | 日
施工体制台帳
《下請負人に関する事項》
| ［会社名・事業者ID］ | [17 empty] | 会社名・ 事業者ID | [9 empty] | 代表者名
［事業所名・現場ID］
住所
| 建設業の 許可 |  | 許 可 業 種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | 工事名称 及び 工事内容
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日
[7 empty] | 知事 一般 | [11 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
工事名称 及び 工事内容
[19 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日
発注者名 及び 住所
[21 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |  | 契約日 |  |  | 年 月 日 | [9 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
[19 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
| 契約 営業所 |  |  | 区分 | 名 称 | [5 empty] | 住 所
[24 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外
元請契約
[21 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
下請契約
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[18 empty] | 現場代理人名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名
[5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
[20 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  | 区分 |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[18 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 雇用管理責任者名
元請契約
[20 empty] | 資格内容 | [7 empty] | 専門技術者名
下請契約
資格内容
| 発注者の 監督員名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法 | [21 empty] | 担当工事内容
| 監督員名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法 | [9 empty] | 一号特定技能外国人の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無
| 現場 代理人名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法
| 監理技術者名 主任技術者名 |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 資格内容
監理技術者補佐名 | [7 empty] | 資格内容
| 専門 技術者名 | [6 empty] | 専門 技術者名
|  | 資格内容 | [6 empty] | 資格内容
|  | 担当 工事内容 | [6 empty] | 担当 工事内容
一号特定技能外国人の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  | 有 無
※施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項）
・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
・主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し

## NO９
ＮＯ.９
静岡県発注建設工事に係る建設生産システム合理化指導要綱の取扱について
| 様式第３号 | [14 empty] | 年 |  | 月 | 日
再下請負通知書 | [19 empty] | 《再下請負関係》
再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
[21 empty] | 会社名 ・事業者ID | [10 empty] | 代表者名
直近上位 注文者名
[11 empty] | 【報告下請負業者】 | [9 empty] | 住所 電話番号
住所
工事名称 及び 工事内容
元請名称・事業者ID
[21 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [8 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
会社名・事業者ID
[12 empty] | 代表者名 | [8 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日
《自社に関する事項》
[23 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
| 工事名称 及び 工事内容 | [27 empty] | 知事 一般
[23 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 注文者との 契約日 |  | 年 月 日
[21 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
[27 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外
| 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日
[23 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
[20 empty] | 現場代理人名 | [10 empty] | 安全衛生責任者名
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
[22 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [8 empty] | 安全衛生推進者名
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外
[20 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 雇用管理責任者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[22 empty] | 資格内容 | [8 empty] | 専門技術者名
資格内容
監督員名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名 | [22 empty] | 担当工事内容
|  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
[20 empty] | 一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無
現場代理人名 | [9 empty] | 雇用管理責任者名
|  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 専門技術者名
主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [6 empty] | 資格内容
|  | 資格内容 | [9 empty] | 担当工事内容
一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無
※再下請通知書の添付書類（建設業法施行規則第１４条の４第３項）
・再下請通知人が再下請人と締結した当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）

## NO10
ＮＯ.１０-１
静岡県発注建設工事に係る建設生産システム合理化指導要綱の取扱について
様式第４号
施 工 体 系 図
発注者名 |  |  |  |  | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日
工事名称
元請名・事業者ID |  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
監督員名 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
監理技術者名 主任技術者名 | [5 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
監理技術者補佐名 | [5 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
専門技術者名 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
専門技術者名 |  |  | 元方安全衛生管理者 |  |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
会 長 |  | 統括安全衛生責任者 |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
副 会 長 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日

## NO10-2
ＮＯ.１０-２
静岡県発注建設工事に係る建設生産システム合理化指導要綱の取扱について
様式第６号 | [7 empty] | 作 業 員 名 簿
[8 empty] | （ 年 月 日作成) |  |  |  |  | 元請 確認欄
事業所の名称 ・現場ID | [5 empty] | 本書面に記載した内容は、作業員名簿として安全衛生管理や労働災害発生時の緊急連絡・対応のために元請負業者に提示することについて、記載者本人は同意しています。
所長名 | [12 empty] | 提出日 年 月 日
[10 empty] | 一次会社名 ・事業者ID |  |  | （ 次)会社名 ・事業者ID
番号 | ふりがな |  | 職種 | ※ | 生年月日 |  |  | 健康保険 |  | 建設業退職金 共済制度 | 教 育・資 格・免 許 |  |  | 入場年月日
| 氏名 | [6 empty] | 年金保険
[5 empty] | 年齢 |  |  |  |  | 中小企業退職金 共済制度 | 雇入・職長 特別教育 | 技能講習 | 免 許 | 受入教育 実施年月日
| 技能者ID | [6 empty] | 雇用保険
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
（注)１.※印欄には次の記号を入れる。 | [11 empty] | （注）３．経験年数は現在担当している仕事の経験年数を記入する。
（注）４．各社別に作成するのが原則だが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。
| …現場代理人 | …作業主任者（（注）2.) |  |  |  | …女性作業員 |  | …18歳未満の作業員 |  |  |  | （注）５．資格・免許等の写しを添付すること。
（注）６．健康保険欄には、左欄に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、建 設国保、国民健康保険）を記載。上記の保険に加入しておらず、後期高齢者である 等により、国民健康保険の適用除外である場合には、左欄に「適用除外」と記載。
| …主任技術者 | …職 長 |  | …安全衛生責任者 |  |  | …能力向上教育 |  | …危険有害業務・再発防止教育
| …外国人技能実習生 |  | …１号特定技能外国人 | [8 empty] | （注）７．年金保険欄には、左欄に年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。 各年金の受給者である場合は、左欄に「受給者」と記載。
（注）２.作業主任者は作業を直接指揮する義務を負うので、同時に施工されている他の現場や、同一現場においても 他の作業個所との作業主任者を兼務することは、法的に認められていないので、複数の選任としなければならない。 | [11 empty] | （注）８．雇用保険欄には右欄に被保険者番号の下４けたを記載。（日雇労働被保険 者の場合には左欄に「日雇保険」と記載）事業主である等により雇用保険の適用除 外である場合には左欄に「適用除外」と記載。
（注）９．建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度への加入の有無につい ては、それぞれの欄に「有」又は「無」と記載。
（注）１０．安全衛生に関する教育の内容（例：雇入時教育、職長教育、建設用リフ トの運転の業務に係る特別教育）については「雇入・職長特別教育」欄に記載。
（注）１１．建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格（例：登録○○基幹 技能者、○級○○施工管理技士）を有する場合は、「免許」欄に記載。
（注）１２．記載事項の一部について、別紙を用いて記載しても差し支えない。
現
作
女
主
職
安
能
習
１特
未
再

## NO10-3
No.10-3
施工体制台帳確認一覧表
No. | 台帳作成日 | 次数 | 会社名 | 建設業 許可番号 | 有効期限 | 建設業 許可業種 | 分担工事 | 工事内容 | 主任技術者 （元請：監理技術者） | 専任・非専任 | 雇用 関係 確認 | 建退共等 加入状況 | 見積依頼日（書面） | 注文書 | 請負金額 （千円） | 請負 比率 （％） | 工期 | 支払い 条件 | 支払 期限 | 工種とその数量の明示 ※２）参照 | 機械・材料・ 労務費等 | 基本 契約書 | 契約 約款 添付
[10 empty] | 資格 |  |  | 見積期間 | 請書
元請
現金
手形
現金
手形
現金
手形
現金
手形
現金
手形
現金
手形
現金
手形
現金
手形
現金
手形
現金
手形
現金
手形
現金
手形
現金
手形
現金
手形
現金
手形
現金
手形
現金
手形
現金
手形
現金
手形

## NO11
NO.11
様式27-2
土木工事共通仕様書第3編1-1-9
（土木工事共通仕様書第1編1-1-12）
※様式は参考様式として示すものであり、国土交通省様式を準用してもよい。
品 質 証 明 員 通 知 書
（補 助 技 術 者 通 知 書）
年 月 日
| 総括監督員 |  |  |  | 様
（受注者）
住所
商号又は名称
代表者氏名
|  | 年 月 日 |  | 付けをもって請負契約を締結した次の工事について、土木工事共通仕様書 第３編1-1-9
（第１編1-1-12）に基づき、下記のとおり品質証明員（補助技術者）を定めたので、通知する。
工事名
品質証明員氏名
（補助技術者氏名）
|  | 区分 |  | 職名 | 氏名 |  |  | （補助技術者資格区分）
[8 empty] | 第7号第2号 |  | 第27条第18第1項
|  | 品質証明員 （補助技術者） | [5 empty] | イ ロ ハ |  | 監理技術者
|  | 品質証明員 （補助技術者） | [5 empty] | イ ロ ハ |  | 監理技術者
※品質証明員（補助技術者）、第３編1-1-9（第１編1-1-12）の文字は該当するもののみ記入すること。
注１）品質証明員は経歴書、職歴及び資格書の写しを添付すること
注２）職歴は、１０年以上の現場経験が判断できる記載内容とする
注３）補助技術者は資格者証の写しを添付するものとする。また、資格を実務経験とする場合には
工事経歴を提出する。経歴書の提出は不要とする。
注４）（補助技術者資格区分）欄は、建設業法第7条第2号イ、ロ、ハ 若しくは第27条第18第1項
監理技術者 の該当するものを○で囲むこと。

## NO12
NO.12
建設工事執行規則 様式第14号(第30条関係)(用紙 日本産業規格A4縦型)
工 期 延 長 請 求 書
1 | 建設工事名
2 | 建設工事箇所 |  |  | 市 |  |  | 町
郡
3 | 請負代金額 | [7 empty] | 円
4 | 契約年月日 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
5 | 工 期 |  | 着手 | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  |  | 完成 | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
6 | 変更完成期日 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
7 | 工期延長の理由
上記のとおり工期の延長を請求します。
[6 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
|  | 発注者 職 名 氏 名 |  |  | 様
|  |  | 受注者 | 住所
商号
|  |  |  | 氏名 |  |  | (法人にあっては、代表者の氏名)
印

## NO13
NO.13
建設工事執行規則 様式第15号(第30条関係)(用紙 日本産業規格A4縦型)
変 更 工 程 表
| 1 | 建設工事名 |  | 令和 |  | 年度
| 2 | 建設工事箇所 |  |  |  |  | 市 |  |  | 町
郡
| 3 | 工期 |  | 着手 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  |  |  | 完成 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  | 工種 | 設計数量 |  |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月
[5 empty] | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30
|  | 通計歩合 |  | %
上記のとおり変更したいので、変更工程表を提出します。
[9 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
発注者 職 名 氏 名 | bar: 月 10
[5 empty] | 受注者 |  | 住所
商号
[7 empty] | 氏名 |  |  | (法人にあっては、代表者の氏名)
備考 変更した部分は、朱書きすること。
印

## NO14
NO.14
建設工事監督要領 様式ー２(第６条関係)
支 給 材 料 受 領 書
| 1 | 建設工事名
| 2 | 建設工事箇所 |  |  |  | 市 |  |  | 町
郡
支 給 材 料 調 書
材料名 |  |  | 規格・形状・寸法 |  | 支給数量 |  |  | 単位 |  | 受領数量 |  | 備 考
上記のとおり受領したので、お届けします。
[7 empty] | 令和 |  |  | 年 | 月 |  | 日
|  | 発注者 職 名 氏 名 |  |  |  |  | 様
|  |  |  | 受注者 |  | 住所
商号
[6 empty] | 氏名 |  |  | (法人にあっては、代表者の氏名)
印

## NO15
NO.15
建設工事監督要領 様式ー３(第６条関係)
支 給 材 料 受 払 簿
| 1 | 建設工事名
| 2 | 建設工事箇所 |  |  |  | 市 |  | 町
郡
| 3 | 支給材料名
及び規格寸法
支給年月日 |  |  | 支給数量 | 単位 | 使用年月日 |  | 使用数量 |  | 残数量 | 備 考

## NO16
NO.16
土木工事共通仕様書第１編 1-1-16
支 給 品 精 算 書
令和 年 月 日
様
|  |  |  | 受注者 |  | 住所
商号
[6 empty] | 氏名 |  | (法人にあっては、代表者の氏名)
工事番号
建設工事名
令和 年 月 日締結した請負契約に基づく支給品について、下記のとおり精算しました。
記
|  | 品名 | 規格 |  | 単位 |  | 数量 |  |  |  | 適 用
[7 empty] | 支給数量 | 使用数量 | 残数量
上記の支給精算調書は事実に相違ないことを証明する。
監督員
印
印

## NO17
NO.17
土木工事共通仕様書第1編 1-1-16
貸 与 品 借 用 （返 納） 書
様
[5 empty] | 令和 | 年 月 日
|  |  |  | 受注者 | （住所）
（氏名）
（現場代理人氏名）
工事請負契約書第15条第3項(第9項)に基づき、下記のとおり貸与品を借用（返納）する。
記
工 事 名 |  |  |  |  | 契約年月日 | 令和 年 月 日
品目 | 単位 | 数量 | 貸与期間 | 受領場所 | 返納場所 | 貸与条件 | 備考
備考 | 1．借用（返納）の文字は該当するもののみ記入すること。
2．第3項（第9項）の文字は該当するもののみ記入すること。

## NO1８
NO.18
建設工事監督要領 様式－４ (第６条関係)
現 場 発 生 品 届
| 1 | 建設工事名
| 2 | 建設工事箇所
現 場 発 生 品 調 書
品 名 |  |  | 規格・形状・寸法 | 数 量 |  | 単 位 | 備 考
上記のとおり発生したのでお届けします。
[6 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
|  | 総括監督員 |  |  | 様
受 注 者
現場代理人
印

## NO21
NO.21
土木工事共通仕様書第1編1-1-19
搬 入 ・ 搬 出 調 書
[様式-3]
再生材 | 名 称 | 規 格 | 搬入 | 量( t or ㎥) | 年 月 日 | 搬 入 先 | 備 考
発生資源 |  |  | 搬出 |  |  | 搬 出 先
注) 適用しないものは で消すこと。

## NO22
NO.22
再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票
工事名
元請建設工事事業者等
作成・更新年月日 |  |  |  | 工事責任者
土砂の搬出に係わる土壌汚染対策法等の手続確認結果
工区等 |  | 結果 区分 | 確認結果
注） 結果区分が①の場合には、建設発生土ではなく汚染土としての取扱いとなる
建設発生土の搬出先確認結果
Ｎｏ | 搬出先名称 |  |  | 確認結果 | 詳細
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## NO23
NO.23-1
様式２７－１
土木工事共通仕様書第3編1-1-9
[6 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
（計 画 ・ 実 施） 品 質 証 明 書
工事名：
品 質 証 明 記 事
| 品質証明事項 | 実 施 日 | 箇 所 | 品質証明員氏名 |  |  | 記 事
社内検査した結果、工事請負契約書、図面、仕様書、その他関係図書に示された品質を確保していることを確認したので報告します。
|  |  |  | 受注者 | 住所
氏名

## NO.23-2
NO．23－2
土木工事共通仕様書第3編1-1-9
様式27-3
品 質 証 明 書（チェックリスト）
1．工 事 名
2．工 期 年 月 日 ～ 年 月 日
3．受 注 者 名
証明項目 | 確認項目 | 確 認 内 容 | 確 認 時 期 |  |  |  |  | 記 事
|  |  | 着手前 | 施 工 中 |  |  | 完成時
契 約 | 設計図書の照査 | ・共仕第1編共通編第1章総則1－1－3の2に係わる設計図書の照査を行っている。 | （／） | （／） | （／） | （／） | （／）
|  | （着手前、施工時適宜） | □ | □ | □ | □ | □
|  | ・現場との相違事実がある場合、その事実が確認できる資料を書面により提出して確認を受けた。 | （／） | （／） | （／） | （／） | （／）
|  | （着手前、施工時適宜） | □ | □ | □ | □ | □
施工体制 | 施工体制台帳 施工体系図 | ・共仕第1編共通編第1章総則1－1－13に基づき作成され、体系図は提示されている。 | （／） | （／） | （／） | （／）
|  | （着手前、施工時適宜） | □ | □ | □ | □
施工計画 | 施工計画書 | ・施工（変更を含む）に先立ち、提出した。 | （／） | （／） | （／） | （／）
|  | （着手前、変更時） | □ | 口 | □ | □
|  | ・記載内容が、設計図書・共仕・現場条件等を反映している。 | （／） | （／） | （／） | （／）
|  | （着手前、変更時） | □ | □ | □ | □
|  | ・出来形・品質・安全の確保のための対策など、施工に関する工夫が記載されている。 | （／） | （／） | （／） | （／）
|  | （着手前、変更時） | 口 | □ | □ | □
工程管理 | 工程進捗の確認 | ・計画工程と実施工程を対比し、進捗状況を把握している。 | （／） | （／） | （／） | （／） | （／）
施工管理 | 見直しの実施 | （施工時適宜） | □ | □ | 口 | □ | □
|  | ・工程の遅れ、現場条件の変化などに対応して臨機応変に施工体制を整え、工程管理している。 | （／） | （／） | （／） | （／） | （／）
|  | （施工時適宜） | □ | □ | □ | □ | □
| 計画と実施状況 | ・施工計画書の記載内容と現場施工方法が一致している。 | （／） | （／） | （／） | （／）
|  | （着手時、施工時適宜） | □ | □ | □ | □
|  | ・記載内容（作業手順書等）と現場施工体制が一致している。 |  | （／） | （／） | （／）
|  | （施工時適宜） |  | □ | □ | □
証明項目 | 確認項目 | 確 認 内 容 | 確 認 時 期 |  |  |  |  | 記 事
|  |  | 着手前 | 施 工 中 |  |  | 完成時
施工管理 | 材料仕様確認 | ・工事材料の資料の整理及び品質確認がなされ、管理している。 |  | （／） | （／） | （／）
|  | （施工時適宜） |  | □ | □ | □
| 測定・試験 | ・設計図書、仕様書等で定められた測定・試験を実施している。 |  | （／） | （／） | （／）
|  | （施工時適宜） |  | □ | □ | □
| 指定建設機械の確認 | ・指定建設機械（排ガス対策型・低騒音型・低振動型）を使用している。 |  | （／） | （／） | （／）
|  | （施工時適宜） |  | □ | □ | □
| 出来形管理 | ・施工計画書の出来形管理計画に基づき、実施している。 |  | （／） | （／） | （／）
|  | （施工時適宜） |  | □ | □ | □
|  | ・出来形管理表による出来形の確認 |  | （／） | （／） | （／） | （／）
|  | （施工時適宜、完成時） |  | □ | □ | □ | □
| 品質管理 | ・施工計画書の品質管理計画に基づき、実施している。 |  | （／） | （／） | （／）
|  | （施工時適宜） |  | □ | □ | □
|  | ・品質管理図表による品質の確認 |  | （／） | （／） | （／） | （／）
|  | （施工時適宜、完成時） |  | □ | □ | □ | □
| 写真管理 | ・施工計画書の写真管理計画に基づき、実施している。 |  | （／） | （／） | （／）
|  | （施工時適宜） |  | □ | □ | □
|  | ・写真は分類・整理されいる。 |  | （／） | （／） | （／） | （／）
|  | （施工中適宜、完成時） |  | □ | □ | □ | □
安全管理 | 記録・写真 | ・施工計画及び社内安全管理規定に基づき実施し、記録が整備されている。 |  | （／） | （／） | （／） | （／）
|  | （施工中適宜、完成時） |  | □ | □ | □ | □
| 安全訓練の実施 | ・訓練の内容は現場の作業状況に即したもので、月毎に実施し、記録が整備されている。 |  | （／） | （／） | （／） | （／）
|  | （施工中適宜、完成時） |  | □ | □ | □ | □
| 過積載防止指導 | ・過積載防止に取り組んだ記録がある。 |  | （／） | （／） | （／）
|  | （施工時適宜） |  | □ | □ | □
| 重機操作の安全 | ・誘導員の配置、重機作業範囲への作業員立入禁止措置など実施した記録がある。 |  | （／） | （／） | （／）
|  | （施工時適宜） |  | □ | □ | □
| 保安施設等の設置 | ・施工計画に基づき、的確に設置し、維持し、かつ記録がある。 |  | （／） | （／） | （／）
|  | （施工時適宜） |  | □ | □ | □
| 安全パトロール | ・各種パトロールが実施され、指摘事項に対する是正がなされている記録がある。 |  | （／） | （／） | （／）
|  | （施工時適宜） |  | □ | □ | □
証明項目 | 確認項目 | 確 認 内 容 | 確 認 時 期 |  |  |  |  | 記 事
|  |  | 着手前 | 施 工 中 |  |  | 完成時
環境対策 | 騒音・振動・塵峡・水質汚染等の適切な処置 | ・施工内容に即した適切な処置がなされ、記録されている。 |  | （／） | （／） | （／）
|  | （施工時適宜） |  | 口 | □ | □
| 苦情に対する適切な処理 | ・苦情がない、または適切に処理され、その記録がある。 |  | （／） | （／） | （／）
|  | （施工時適宜） |  | □ | □ | □
| 建設廃棄物の適切な処理 | ・工事で発生する廃棄物を正確に把握し、適切に処理し、マニフェスト等の記録が整備されている。 |  | （／） | （／） | （／） | （／）
|  | （施工時、完成時） |  | □ | □ | □ | □
| 再生資源の適切な処理 | ・「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」が作成されている。 | （／） |  |  |  | （／）
|  | （着手時、完成時） | □ |  |  |  | □
現場作業環境 | イメージアップ実施 | ・実施した記録、写真がある。 |  | （／） | （／） | （／）
|  | （施工時適宜） |  | □ | □ | □
書類管理 | 指示・承諾・協議等の適切な処理 | ・共仕に基づき適切な時期に処理され、欠落がない。 |  | （／） | （／） | （／） | （／）
|  | （施工時適宜、完成時） |  | □ | □ | □ | □
上記の通り社内検査した結果、工事請負契約書・図面・仕様書・その他関係図書に示された品質を確保している事を確認したので、証明します。
品質証明員
印

## NO28
NO.28
土木工事共通仕様書第2編1-2
使 用 材 料 品 質 証 明 書
[10 empty] | 令和 | 年 |  | 月 | 日
| 監督員 |  |  |  |  | 様
受注者
現場代理人
| 工事番号 |  |  | - |  | - | - |  | -
| 建設工事名 |  |  | 令和 | 年度
標記建設工事について、下記の材料の品質を証明する資料を提出します。
記
| 材料名 |  | 品質規格 |  | 単位 | 使用数量 |  | 製造メーカー及び工場名 |  |  |  | 備考
印

## NO29
NO.29
建設工事執行規則 様式第13号(第24条関係)(用紙 日本産業規格A4横型)
材 料 検 査 簿
1 建設工事名
2 建設工事箇所
品 種 | 規 格 | 設計数量 | 単 位 | 検査年月日 | 検査数量 | 合格数量 | 不合格数量 | 累計合計 数 量 | 検 印 または署名

## NO30
NO.30
建設工事監督要領 様式―7（第6条関係）
段階確認・立会願
工事名：
受注者名： | [6 empty] | 確 認 書
NO | 発議日 | 報告者氏名 | 確認内容 |  |  | 施工予定時期 年月日 | 確認方法 | 確 認 年月日 | 確認結果 | 確認者 | 監督員 確認年月日
|  |  | 種 別 | 細 別 | 確認項目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
※ ① この段階確認簿をもって、段階確認が実施され、確認されたものとする。なお、監督職員から段階確認の実施の通知については、「確認年月日」をもって通知とする。
② 完成図書には、最終時のものを添付する。
③ 報告者、監督員の押印は省略する。

## NO31
NO.31
建設工事執行規則 様式第16号 (第39条関係)(用紙 日本産業規格A4縦型)
完 成 届 出 書
1 建設工事名
| 2 建設工事箇所 |  |  | 市 |  | 町
郡
| 3 請負代金額 | [6 empty] | 円
| 4 契約年月日 |  |  |  | 年 | 月 |  | 日
| 5 工 期 |  | 着手 |  | 年 | 月 |  | 日
|  |  | 完成 |  | 年 | 月 |  | 日
| 6 完成年月日 |  |  |  | 年 | 月 |  | 日
上記のとおり完成したので、届け出ます。
[7 empty] | 年 |  | 月 | 日
|  | 発注者 職 名 氏 名 |  |  | 様
|  |  | 受注者 | 住所
商号
|  |  |  | 氏名 |  | (法人にあっては、代表者の氏名)
印

## NO32
NO.32
建設工事執行規則 様式第17号 (第39条関係)(用紙 日本産業規格A4縦型)
修 補 完 了 届 出 書
1 | 建設工事名
2 | 建設工事箇所 |  |  | 市 |  |  | 町
郡
3 | 請負代金額 | [6 empty] | 円
4 | 契約年月日 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
5 | 工 期 |  | 着手 | 年 |  | 月 |  | 日
|  |  | 完成 | 年 |  | 月 |  | 日
6 | 完成年月日 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
7 | 検査年月日 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
8 | 修補事項
9 | 修補完了年月日 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
上記のとおり修補を完了したので、届け出ます。
[8 empty] | 年 | 月 | 日
|  | 発注者 職 名 氏 名 |  |  | 様
|  |  | 受注者 | 住所
商号
|  |  |  | 氏名 |  |  | (法人にあっては、代表者の氏名)
印

## ＮＯ33
NO.33
建設工事執行規則 様式第19号(第45条関係)（用紙 日本産業規格A４版）
出来形確認請求書
| 1 | 建設工事名
| 2 | 建設工事箇所 |  |  |  |  | 市 |  |  | 町
郡
| 3 | 工期 |  |  | 着手 |  |  | 年 |  | 月 | 日
[5 empty] | 完成 |  |  | 年 |  | 月 | 日
| 4 | 請負代金額 | [7 empty] | 円
| 5 | 出来形の内容
| 工種 |  | 単位 | 設計 数量 A |  | 出来高 数量 B |  |  | 出来高歩合 B÷A×100 ＝C |  | 構成 比率 D | 通計 出来高 歩合 C×D | 摘 要
令和 年 月 日現在における第 回出来形の確認を請求します。
年 月 日
発注者 職 名 氏 名 様
住 所
[6 empty] | 受注者 |  | 商 号
[8 empty] | 氏 名 |  | （法人にあっては、代表者の氏名）
印

## NO35
NO.35
建設工事執行規則 様式第12号(第22条の2関係)(用紙 日本工業規則A4縦型)
工 事 記 録 簿
( / )
建設工事名
建設工事箇所
着手年月日
完成年月日
| 年 月 日 | 天 候 | 記 録 | 摘 要
備考 1 記録欄には、現場の作業状況若しくは安全・訓練等の実施状況又は監督員の指示等若しくは指示
等に対する処理状況等について記入すること。
2 摘要欄については、指示等を行った監督員名等を記入すること。
( / )
| 年 月 日 | 天 候 | 記 録 | 摘 要

## NO36
NO.36
土木工事共通仕様書 第1編1-1-26
安 全 ・ 訓 練 等 の 実 施 記 録
| 実施年月日 | 令和 年 月 日 ( 曜日) 時 ～ 時
実施場所
| 参加者 | 安全管理者 氏 名 、外作業員 名
研 修 訓 練 等 の 内 容
実施状況写真の添付

## NO37
NO.37
土木工事共通仕様書 第1編1-1-29
令和 年 月 日
|  | 発注者 職名 氏名 |  |  |  | 住所
[5 empty] | 受注者 | 商号
[6 empty] | 氏名 | （法人にあっては、代表者の氏名）
工 事 事 故 等 発 生 報 告 書
商号又は名称
代表者氏名
許 可 番 号 |  |  |  | 大臣
（ ） 第 号
知事
営業所所在地 |  |  |  | 静岡県○○市○○番地
関係工事名 |  |  |  | 令和 年度〔第 － － 号〕（ ）○○線
工事（ 工）
工 事 箇 所 |  |  |  | 静岡県○○市○○地内
発 生 時 期 |  |  |  | 令和 年 月 日 AM・PM ： 頃
発 生 場 所 |  |  |  | 静岡県○○市○○地内（現場内）
（内容） 「別紙のとおり」とし、次の資料を添付する。
①建設工事・事故データベースシステム(SAS）に登録すること
②事故の概要と再発防止（事例周知・再発防止様式）
断面図、写真等の事故の状況をワード様式に電子データーとして貼り付けたもの
③位置図、平面図（各々A4版）
④工事施工計画書の写し
以下⑤～⑪は必要に応じて提出する。
⑤事故処理状況調書(時間的経過)
⑥契約書写し、主任技術者等通知書写し、工程表写し
⑦下請負人関係書類写し(注文請書、下請負人通知書、下請取引責任者通知書)
⑧参考資料(新聞記事等)
⑨労働基準監督署への「労働者死傷病報告書」写し
⑩労災保険加入の有無
⑪被災者の診断書写し
注： 受注者は、事故発生直後電話等で監督員に速報を行う。（様式問わず概要を報告）
追って速やかに、この文書報告を発注者に行う。

## NO38
NO.38
建設工事監督要領 様式―５ （第6条関係）
休日・夜間作業届
工事名：
受注者名：
NO | 届出年月日 | 作業年月日 | 作業時間 | 作業内容、作業場所 | 備 考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
※ 月単位等で、事前にまとめて報告してもよい。（途中、変更があれば修正して提出する。）

## NO39-1
NO.39-1
建設工事執行規則 様式第17号(第39条関係)(用紙 日本産業規格A4縦型)
天災その他不可抗力により工事出来形部分等に損害を生じた場合等における事務の取り扱いについて 別紙様式－１
天災その他不可抗力による損害負担請求書
1 建設工事名
| 2 建設工事箇所 |  |  |  |  | 市 |  |  | 町
郡
| 3 工 期 |  |  |  | 着手 | 年 |  | 月 |  | 日
[5 empty] | 完成 | 年 |  | 月 |  | 日
令和 年 月 日 により
上記建設工事に関して別紙のとおり損害を生じたので、静岡県建設工事請負契約約款
第29条３項の規定に基づき損害額の負担を請求します。
|  |  | 年 | 月 | 日
|  | 発注者 職 名 氏 名 |  |  |  |  | 様
[5 empty] | 受注者 | 住所
商号
[6 empty] | 氏名 |  |  | (法人にあっては、代表者の氏名)
注） | 天災等により、出来形部分等に損害が生じた場合には、担当監督員に報告し、現場調査が完了し
出来形が確認されてから損害明細書を作成するものとする。
印

## NO39-2
NO.39－2
(別紙)
損 害 明 細 書
工種、工事仮設物、材料 建設機械器具の名称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
計 |  |  | 円 | 金額欄は合計額のみ 記入する。

## NO41
NO.41
土木工事共通仕様書第１編１－１－47
（報告様式）
県産材利用報告書
工事名：
① 指定されているもの
| 工種 | 樹種 | 木材使用量 | 左記のうち、県産材（㎥）
|  |  | （㎥） | 購入材 | 現地発生材
1.県産材の使用の無いものは記入不要
2.現地発生材には災害等による倒木や、他工事の伐採木なども含む。
② 指定されていないもの
| 工種 | 樹種 | 木材使用量 | 左記のうち、県産材（㎥）
|  |  | （㎥） | 購入材 | 現地発生材
1.県産材の使用の無いものは記入不要
2.現地発生材には災害等による倒木や、他工事の伐採木なども含む。
3.他工事で使用した仮設材、現場管理資材を流用した場合は含めない。新材（新品）のみ記入。
4.具体例：仮設材（型枠材、仮橋、足場材、丁張材、土留柵、その他）現場管理資材（工事看板、 工事掲示板、現場事務所、休憩施設、バリケード、仮設柵、修景用フラワーポット、他）

## NO42
NO.42
土木工事共通仕様書第１編１－１－50 |  |  | 総括監督員 | 主任監督員 | 担当監督員
総合評価落札方式における技術提案等の履行確認シート
工事名
工事場所
技術提案等の内容(*1)
写真や図面を添付する。なお、必要に応じて別葉とする。
*1 技術提案等とは、標準型の「技術提案」、簡易型Ⅰの「簡易な施工計画」です。技術提案内容により、履行確認が複数回必要な場合は適宜実施する。
履行確認結果 |  | 確認日 | 令和 年 月 日
確認者のサイン

## NO43-1
NO.43-1
土木工事共通仕様書第１編１－１－51
様式１
提出日： 年 月 日
Ｖ Ｅ 提 案 書
発注者
様
受注者
住 所
氏 名
静岡県建設工事請負契約約款第19条の２に基づきＶＥ提案書を提出いたします。
工事名： |  | 連絡者
氏名
工事場所： |  | ＴＥＬ
契約締結日： |  | ＦＡＸ
ＶＥ提案の概要
番号 | 項目内容 |  | 概算低減額（千円）
概算低減額合計
注）記入欄が不足する場合には、ＶＥ提案の概要部分のみを別紙として添付してください。
なお、概算低減額は、提案を審査する上で参考とするものとする。

## NO43-2
NO.43-2
土木工事共通仕様書第１編１－１－50
様式２
番号 | 項目内容
（１）設計図書に定める内容とＶＥ提案の内容の対比
【現状】…略図等 |  | 【改善案】…略図等
（２）提案理由
（３）ＶＥ提案の実施方法（材料仕様、施工要領等を記入） ※必要に応じて、施工要領図、構造計算書を添付
（４）品質保証の証明（品質保証書の添付等）
（５）その他

## NO43-3
NO.43-3
土木工事共通仕様書第１編１－１－50
様式３（横長用紙）
番号 |  | 項目内容
ＶＥ提案による概算低減額及び算出根拠
【現状】 | [5 empty] | 【改善案】
名称 | 規格等 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 名称 | 規格等 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額
（注）必要に応じて、算出根拠の裏付けとなる数量計算表、単価根拠（見積書、工費算定書等）を添付するものとする。

## NO43-4
NO.43-4
土木工事共通仕様書第１編１－１－50
様式４
番号 | 項目内容
（１）工業所有権の排他的権利を含むＶＥ提案である場合、その取扱いに関する事項
（２）ＶＥ提案が採用された場合に留意する事項（提案内容の公表に係る所見等）

## NO43-5
NO.43-5
土木工事共通仕様書第１編１－１－50
様式５
第 号
年 月 日
ＶＥ提案採否通知書
（受注者）
住 所
氏 名 |  | 様
（発注者）
契約後ＶＥ特記仕様書３(1)に基づき、令和 年 月 日付けで提出されましたＶＥ提案に対する審査結果を下記のとおり通知します。
工事名： |  |  | ＶＥ提案項目数：
採用項目数：
工事場所：
不採用項目数：
契約締結日：
ＶＥ提案に対する「採否」及びその理由
番号 | 項目内容 | 採否の区分 |  | 採否の理由 | 特記事項
採・否
採・否
採・否
採・否
採・否
採・否
採・否
採・否
採・否
採・否
採・否
採・否
採否に対する問い合わせ先及び担当課
静岡県交通基盤部 建設技術監理センター ＴＥＬ ０５４－２６８－５００４
○○○○課 ＴＥＬ ０５４－２２１－○○○○（事業担当課に訂正する）
○○○○事務所 ○○○○課 ＴＥＬ ○○○－○○○－○○○○（発注機関に訂正する）

## NO44
NO.44
土木工事共通仕様書第8編１－11－７
砂防えん堤 堆砂量計測板台帳
渓流名:
堰堤緒元
堰堤名称 | 高さ（ｍ） | 幅（ｍ） | 設置年度
管理型緒元
管理基準面 上段：水通し天端からの垂直高さ下段：水通し天端からの法長 | 除石下限高 上段：水通し天端からの垂直高さ 下段：水通し天端からの法長 | 除石頻度（年） | 表法勾配 （1： ）
ｍ | ｍ | 年 | ：
ｍ | ｍ | 年 | ：
| 写真（遠景） |  |  | 写真（近景）
▽管理基準面
▽除石下限高
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
様式１
ｍ

## NO45
NO45
様式１
予想される事故対策リスト
位置番号 | 【事故の種別】 | 左記の安全対策 | 対策における留意点 | 確認日 | 確認日 | 確認日
予想される事故
| 【 】 |  |  | ／ | ／ | ／
|  |  |  | 担当□ | 担当□ | 担当□
|  |  |  | 主任□ | 主任□ | 主任□
|  |  |  | 総括□ | 総括□ | 総括□
|  |  |  | 他 □ | 他 □ | 他 □
|  |  |  | （ ） | （ ） | （ ）
| 【 】 |  |  | ／ | ／ | ／
|  |  |  | 担当□ | 担当□ | 担当□
|  |  |  | 主任□ | 主任□ | 主任□
|  |  |  | 総括□ | 総括□ | 総括□
|  |  |  | 他 □ | 他 □ | 他 □
|  |  |  | （ ） | （ ） | （ ）
| 【 】 |  |  | ／ | ／ | ／
|  |  |  | 担当□ | 担当□ | 担当□
|  |  |  | 主任□ | 主任□ | 主任□
|  |  |  | 総括□ | 総括□ | 総括□
|  |  |  | 他 □ | 他 □ | 他 □
|  |  |  | （ ） | （ ） | （ ）
| 【 】 |  |  | ／ | ／ | ／
|  |  |  | 担当□ | 担当□ | 担当□
|  |  |  | 主任□ | 主任□ | 主任□
|  |  |  | 総括□ | 総括□ | 総括□
|  |  |  | 他 □ | 他 □ | 他 □
|  |  |  | （ ） | （ ） | （ ）
※事故の種別、確認日は、適宜追加して使用する。
※対策の策定にあたっては、下記資料等を参考に、当該現場状況に応じた対策を記載すること。
【参考資料】
・安全サポートマニュアル（中部地方整備局 令和２年11月改定版）
https://www.cbr.mlit.go.jp/architecture/kensetsugijutsu/pdf/anzen_support_r0211.pdf
・静岡県 地下埋設物の事故防止マニュアル（静岡県交通基盤部 令和４年11月）
https://www.pref.shiuzoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/029/087/tikamai_jikobousi.pdf
・架空線等上空施設の事故防止マニュアル(案)（中部地方整備局 令和２年10月改訂版）
https://www.cbr.mlit.go.jp/architecture/kensetsugijutsu/pdf/0210_kasen.pdf