## 施工プロセス
別紙-1① | [5 empty] | 「施工プロセス」のチェックリスト
| １． | 工事名
| ２． | 工期 |  | ～ | [11 empty] | 事務所名
| ３． | 施工業者 | [13 empty] | 監督員名
| ① | 「施工プロセス」チェックリストは、標準仕様書、契約約款に基づき、施工に必要なプロセスが適切に施工されているかを監督員等が確認する。
| ② | チェック欄では、書類もしくは現場等で確認した月日、及びその内容がＯＫであれば□にレマークを記入し、ＯＫでなければ、備考欄に指示事項や是正状況等を記入する。
| ③ | 用語の定義については、契約後：当初契約後、変更後：工期内に行う契約変更後とする。
（１／４）
考査項目 | 細 | 確認項目 | チェックリスト一覧表 | チ ェ ッ ク 時 期 （ 指 示 事 項 ） | [13 empty] | 備 考
| 別 |  | （チェックの目安） | 着手前 | 施 工 中 | [11 empty] | 完成時 | （指示事項及びその是正状況等）
1 施工体制 | Ⅰ 施工体制一般 | ○ 契約工程表 | ・ 契約締結の１０日以内に、契約工程表が提 | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） |  | 契約約款等
|  |  | 出された。 （契約後、変更後） |  |  | r
|  | ○工事実績データ | ・ 事前に監督員の確認を受け、契約締結 | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | 共通仕様書（工事請負代金額500万円以上）
|  | （登録番号） | 後等の１０日以内に登録された。
（契約後、変更後、完成時）
|  | ○品質証明 | ・ 品質証明員の資格（身分及び経歴）が適 | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） |  | 共通仕様書（１億円以上、低入札調査実施工事）
正である。また、 品質証明員に関する資料
を書面で提出した。 （契約後、変更後）
|  |  | ・ 工事途中及び検査時の事前に品質確認を |  | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | 共通仕様書（１億円以上、低入札調査実施工事）
行い、その結果を所定の様式により提出した。
（検査の前等）
|  |  | ・ 品質証明は、出来高、品質及び写真管理 |  | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | 共通仕様書（１億円以上、低入札調査実施工事）
等、 工事全般にわたり適切（数量も含む）に
実施した。 （品質証明実施時）
|  | ○建設業退職金 | ・ 掛金収納書の写しを契約締結後１ヶ月以 | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） |  | 建設業退職金共済制度
|  | 共済制度等 | 内に提出した。 （契約後）
|  |  | ・ 「建設業退職金共済制度適用事業主工事 |  | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） |  | 〃
現場」の標識が現場に掲示されている。
（施工時適宜）
|  |  | ・ 労災保険関係の項目が現場の見やすい場 |  | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） |  | 労働安全衛生法
所に掲示されている。 （施工時１回程度）
|  |  | ・ 建設業退職金共済証紙の配布を受け払い |  | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） |  | 建設業退職金共済制度
薄等により適切に管理している。
（施工時適宜）
|  | ○請負代金内訳書 | ・ 請求があった場合､契約終結後１０日以内 | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） |  | 契約約款等
に提出されているか｡ （契約後、変更後）
|  | ○施工体制台帳、 | ・ 施工体制台帳を現場に備え付け、かつ、 |  | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） |  | 建設業法等（下請負総額が3,000万円以上の工事）
|  | 施工体系図 | 同一のものを提出した。
（施工時の当初、変更時）
|  |  | ・ 施工体制台帳に下請負契約書（写）及び |  | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） |  | 建設業法等（下請負総額が3,000万円以上の工事）
再下請負通知書を添付している。
（施工時の当初、変更時）
|  |  | ・ 施工体制台帳に、下請負金額が記入されて |  | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） |  | 建設業法等（下請負総額が3,000万円以上の工事）
いるか。 （施工時の当初、変更時）
表中の※欄は､別途通知（平成13年7月26日付13建総第211号）による対象となった工事に適用し､点検実施もその通知による｡
別紙-1② | [5 empty] | 「施工プロセス」のチェックリスト
（2／４）
考査項目 | 細 | 確認項目 | チェックリスト一覧表 | チ ェ ッ ク 時 期 （ 指 示 事 項 ） | [13 empty] | 備 考
| 別 |  | （チェックの目安） | 着手前 | 施 工 中 | [11 empty] | 完成時 | （指示事項及びその是正状況等）
1 施工体制 | Ⅰ 施工体制一般 | ○ 施工体制台帳、 | ・ 施工体系図を現場の工事関係者及び公衆 |  | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | 建設業法等（下請負総額が3,000万円以上の工事）
|  | 施工体系図 | の見やすい場所に掲げている。
|  | （続き） | （施工時の当初、変更時）
|  |  | ・ 施工体系図に記載のない業者が作業して |  | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） |  | 建設業法等（下請負総額が3,000万円以上の工事）
いない。 （施工時 １／月程度）
|  |  | ・ 施工体系図に記載されている主任（監理）技 |  | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） |  | 建設業法等（下請負総額が3,000万円以上の工事）
術者及び施工計画書に記載されている技術
者が本人である。 （施工時の当初、変更時）
|  |  | ・ 元請負人がその下請け工事の施工に実質 |  | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） |  | 建設業法等
的に関与している。（施工時の当初、変更時）
|  | ○建設業許可標識 | ・ 建設業許可を受けたことを示す標識を公 |  | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） |  | 建設業法等
衆の見やすい場所に設置し、主任（監理）技
術者を正しく記載している。 （施工時適宜）
| Ⅱ 配置技術者／現場代理人・監理技術者・主任技術者 | ○現場代理人 | ・ 現場代理人は、現場に常駐している。 |  | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） |  | 契約約款等
（施工時適宜）
|  |  | ・ 現場代理人は、監督員との連絡調整及 |  | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） |  | 契約約款等
び対応を書面で行っている。 （施工時適宜）
|  | ○専門技術者の | ・ 専門技術者を選任し、配置している。 | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） |  | 契約約款等
|  | 配置 | （施工計画時、施工時適宜）
|  | ○作業主任者の | ・ 作業主任者を選任し、配置している。 | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） |  | 労働安全衛生法
|  | 選任 | （施工計画時、施工時適宜）
|  | ○監理技術者 | ・ 資格者証の内容を確認した。 | （ / ） | [13 empty] | （管理技術者を対象）
|  | （主任技術者） | （着手前） | [14 empty] | 契約約款等・入契適正化法
|  | の専任制 | ・ 配置予定技術者、通知による監理技術者 | （ / ） | [13 empty] | （管理技術者を対象）
|  |  | 施工体制台帳に記載された監理技術者と監 | [14 empty] | 契約約款等・入契適正化法
理技術者証に記載された技術者及び本人が
同一であった。 （着手前）
|  |  | ・現場に常駐していた。 |  | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （管理技術者を対象）
|  |  | （施工時適宜） | [14 empty] | 契約約款等・入契適正化法
|  |  | ・ 施工計画や工事に係る工程、技術的事項 |  | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） |  | （管理技術者を対象）
|  |  | を把握し、主体的に係わっていた。 | [14 empty] | 契約約款等・入契適正化法
（施工時、打合せ時）
|  |  | ・施工に先立ち、創意工夫又は提案をもっ |  | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） |  | （管理技術者を対象）
|  |  | て工事を進めている。 （施工時適宜） | [14 empty] | 契約約款等・入契適正化法
|  | ○現場技術者 | ・現場技術員との対応が適切である。 |  | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） |  | （管理技術者を対象）
|  |  | （施工時適宜） | [14 empty] | 契約約款等・入契適正化法
|  | ○下請負者の把握 | ・ 下請負者が静岡県入札参加資格者 |  | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） |  | 建設業法・建設生産システム合理化指導要領
である場合には、指名停止期間中
でない。 （施工時適宜）
表中の※欄は､別途通知（平成13年7月26日付13建総第211号）による対象となった工事に適用し､点検実施もその通知による｡
別紙-1③ | [5 empty] | 「施工プロセス」のチェックリスト
（３／４）
考査項目 | 細 | 確認項目 | チェックリスト一覧表 | チ ェ ッ ク 時 期 （ 指 示 事 項 ） | [13 empty] | 備 考
| 別 |  | （チェックの目安） | 着手前 | 施 工 中 | [11 empty] | 完成時 | （指示事項及びその是正状況等）
２ 施工状況 | Ⅰ 施工管理 | ○設計図書の照査 | ・ 契約書第１８条第１項第１号から第５号に | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） |  | 契約約款
|  | 等 | 係わる設計図書の照査を行っている。
（着手前、施工時適宜）
|  |  | ・ 現場との相違事実がある場合、その事実 | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） |  | 共通仕様書
が確認できる資料を書面により提出して確
認を受けた。 （着工前、施工時適宜）
|  | ○ 施工計画書 | ・ 施工（変更を含む）に先立ち、提出した。 | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） |  | 共通仕様書
（着手前、変更時）
|  |  | ・ 記載内容と現場施工方法が一致している。 |  | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） |  | 共通仕様書
（施工時適宜）
|  |  | ・ 記載内容（作業手順書等）と現場施工体 |  | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） |  | 共通仕様書
制が一致している。 （施工時適宜）
|  |  | ・ 記載内容が、設計図書・現場条件等を反 | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） |  | 共通仕様書
映している。 （着手前、変更時）
|  | ○施工管理 | ・ 工事材料の資料の整理及び確認がされ、 |  | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） |  | 共通仕様書
|  | ・ 工事材料管理 | 管理している。 （施工時適宜）
|  |  | ・ 品質管理確保のための対策など施工に関 |  | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） |  | 共通仕様書
|  | ・ 出来形、 | する工夫を書面で確認できる。（施工時適宜）
|  | 品質管理 | ・日常の出来形、品質管理が書面にて確認 |  | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） |  | 共通仕様書
できる。 （施工時適宜）
|  | ・ イメージアップ | ・ 特記仕様書等に定められた事項や独自の |  | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） |  | 共通仕様書
取り組み又、地域等より評価されるものが
ある。 （施工時適宜）
|  | ○検査（確認を含 | ・ 監督員の立会にあたって、あらかじめ |  | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） |  | 共通仕様書
|  | む）及び立会い | 立会願を提出している。 （施工時適宜）
|  | 等の調整 | ・段階確認の確認時期が、適切である。 |  | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） |  | 共通仕様書
（施工時適宜）
|  | ○工事の着手 | ・工事開始日後、３０日以内に工事に着手し | （ / ） | [13 empty] | 共通仕様書
た。 （着手時）
|  | ○支給品 | ・ 受領予定１４日前までに、品名、数量、品 |  | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） |  | 共通仕様書
|  | 及び貸与品 | 質、規格又は性能を記した要求書を提出し
た。 （施工時適宜）
|  | ○建設副産物 | ・ 請負者は、産業廃棄物管理票（マニュフ |  | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） |  | 廃棄物処理・清掃に関する法律
|  | 及び建設廃棄物 | ェスト）により適正に処理されていること
を確認し、監督員に提示した。
（施工時適宜）
|  |  | ・ 再生資源利用計画書及び再生資源利用促 | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） |  | 資源の再資源化に関する法律
進計画書を所定の様式に基づき作成し、施
工計画書に含め提出した。 （施工時適宜）
|  |  | ・建設リサイクル法の対象工事については､ |  | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） |  | 建設リサイクル法
工事届出の手続きがされているか｡（着手前）
|  | ○指定建設機械類 | ・ 指定建設機械（排水ガス対策型・低騒音 |  | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） |  | 共通仕様書､環境基本法
|  | の確認 | 型・低振動型）を使用している。（施工時適宜）
別紙-1④ | [5 empty] | 「施工プロセス」のチェックリスト
（4／４）
考査項目 | 細 | 確認項目 | チェックリスト一覧表 | チ ェ ッ ク 時 期 （ 指 示 事 項 ） | [13 empty] | 備 考
| 別 |  | （チェックの目安） | 着手前 | 施 工 中 | [11 empty] | 完成時 | （指示事項及びその是正状況等）
２ 施工状況 | Ⅱ 工程管理 | ○ 工程管理 | ・ フォローアップ等を実施し、工程の管理 |  | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） |  | 共通仕様書
を行っている。 （施工時適宜）
|  |  | ・ 現場条件変更への対応、地元調整を積極 |  | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） |  | 共通仕様書
的に行い、その結果を書類で提出した。
（施工時適宜）
|  |  | ・作業員の休日の確保を行った記録が整理 |  | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） |  | 労働安全衛生法
されている。 （施工時適宜）
| Ⅲ 安全対策 | ○安全活動 | ・災害防止協議会等を設置し、活動記録が |  | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） |  | 労働安全衛生法
ある。 （施工時適宜）
|  |  | ・店社パトロールを実施し、記録がある。 |  | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） |  | 労働安全衛生法
（施工時適宜）
|  |  | ・安全・訓練等を実施し、記録がある。 |  | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） |  | 労働安全衛生法
（施工時適宜）
|  |  | ・安全巡視、ＴＢＭ、ＫＹ 等を実施し、記録 |  | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） |  | 労働安全衛生法
がある。 （施工時適宜）
|  |  | ・新規入場者教育を実施し、記録がある。 |  | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） |  | 労働安全衛生法
（施工時適宜）
|  |  | ・過積載防止に取り組んでいる記録がある。 |  | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） |  | 労働安全衛生法
（施工時適宜）
|  |  | ・使用機械、車輌等の点検整備等が管理さ |  | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） |  | 労働安全衛生法
れ、記録がある。 （施工時適宜）
|  |  | ・ 重機操作で、誘導員配置や重機と人との |  | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） |  | 労働安全衛生法
行動範囲の分離措置がなされた点検記録等
がある。 （施工時適宜）
|  |  | ・山留め、仮締切等の設置後の点検及び管 |  | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） |  | 労働安全衛生法
理の記録がある。 （施工時適宜）
|  |  | ・ 足場や支保工の組立完了時や使用中の点 |  | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） |  | 労働安全衛生法
検及び管理がチェックリスト等により実施され、
記録がある。 （施工時適宜）
|  |  | ・保安施設等の整理・設置・管理が的確で |  | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） |  | 労働安全衛生法
あり、記録がある。 （施工時適宜）
|  | ○安全パトロール | ・ 各種安全パトロールでの指摘事項や是正 |  | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） |  | 労働安全衛生法
|  | の指摘事項の処理 | 事項について、速やかに改善を図り、かつ
関係者に是正報告した記録がある。
（施工時適宜）
| Ⅳ 対外関係 | ○関係機関等 | ・関係官公庁等の関係機関との折衝及び調 | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） |  | 共通仕様書
整をした記録がある。 （施工時適宜）
|  |  | ・ 地元住民等との施工上必要な交渉、工事 | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） |  | 共通仕様書
の施工に関しての苦情対応を適切に行い、
記録がある。 （施工時適宜）
|  |  | ・ 隣接工事又は施工上密接に関連する工事 | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） |  | 共通仕様書
の受注者と相互に協力を行っている記録
がある。 （施工時適宜）