## 様式
設計業務委託進捗状況報告書 月分
受注者
委託名 | [16 empty] | 住所：
工期 | [16 empty] | 名称：
契約額 | [16 empty] | 氏名：
|  | 項目 | 細目 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |  | 進捗率 予定(実施) | 実施内容・課題
建築 | 基本 | 現地調査 | 資料収集、敷地状況 | [13 empty] | 0%
| 設計 | 法的整理 | 土地、建物、各種制限 | [13 empty] | 0%
|  | 施設要望 | 把握・整理・判断 | [13 empty] | 0%
|  | 図面作成 | [14 empty] | 0%
|  | 工事計画 | 仮設計画、想定工程 | [13 empty] | 0%
|  | 予算確認 | 概算工事費、ｺｽﾄ比較 | [13 empty] | 0%
| 実施 | 図面作成 | [14 empty] | 0%
| 設計 | 積算 | 数量拾い、見積徴収 | [13 empty] | 0%
|  | 設計書 | [14 empty] | 0%
|  | 法的確認 | 申請、済み証取得 | [13 empty] | 0%
設備 | 基本 | 現地調査 | 資料収集、敷地状況 | [13 empty] | 0%
| 設計 | 法的整理 | 土地、建物、各種制限 | [13 empty] | 0%
|  | 施設要望 | 把握・整理・判断 | [13 empty] | 0%
|  | 図面作成 | [14 empty] | 0%
|  | 工事計画 | 仮設計画、想定工程 | [13 empty] | 0%
|  | 予算確認 | 概算工事費、ｺｽﾄ比較 | [13 empty] | 0%
| 実施 | 図面作成 | [14 empty] | 0%
| 設計 | 積算 | 数量拾い、見積徴収 | [13 empty] | 0%
|  | 設計書 | [14 empty] | 0%
|  | 法的確認 | 申請、済み証取得 | [13 empty] | 0%
備考 | （打合せ日は◎記入）
※工程に大幅な遅れがある場合は備考欄に対処方法を記入し、修正工程を朱書きする

## サンプル
設計業務委託進捗状況報告 １０月分
受注者
委託名 |  |  | 平成21年度[第21-Z1111-01号] 水窪高等学校建築工事設計業務委託 | [19 empty] | 住所：
工期 |  |  | 平成21年6月1日～平成22年3月10日 | [19 empty] | 名称：
契約額 |  |  | 10,000,000円 | [19 empty] | 氏名：
|  | 項目 | 細目 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 1 | 2 | 3 |  |  | 進捗率 予定(実施) | 実施内容・課題
建築 | 基本 | 現地調査 | 資料収集、敷地状況 | [19 empty] | 100%(100) | 不足資料無し
| 設計 | 法的整理 | 土地、建物、各種制限 | [19 empty] | 100%(100) | 基準法、都計、消防等市役所事前相談済み
|  | 施設要望 | 把握・整理・判断 | [19 empty] | 100%(100) | 学校要望特定済み、教委判断待ち
|  | 図面作成 | [20 empty] | 80%(70) | 外構図計画作成中
|  | 工事計画 | 仮設計画、想定工程 | [19 empty] | 30%(70) | 仮設計画済み、想定工程作成中
|  | 予算確認 | 概算工事費、ｺｽﾄ比較 | [19 empty] | 60%(60) | コスト比較済み、全体工事費算出中
| 実施 | 図面作成 | [20 empty] | 0%(0)
| 設計 | 積算 | 数量拾い、見積徴収 | [19 empty] | 0%(0)
|  | 設計書 | [20 empty] | 0%(0)
|  | 法的確認 | 申請、済み証取得 | [19 empty] | 0%(0)
設備 | 基本 | 現地調査 | 資料収集、敷地状況 | [19 empty] | 100%(100) | 不足資料無し
| 設計 | 法的整理 | 土地、建物、各種制限 | [19 empty] | 100%(100) | 基準法、都計、消防等市役所事前相談済み
|  | 施設要望 | 把握・整理・判断 | [19 empty] | 100%(80) | 学校要望特定済み、教委判断待ち
|  | 図面作成 | [20 empty] | 80%(70) | 外構図計画作成中
|  | 工事計画 | 仮設計画、想定工程 | [19 empty] | 30%(70) | 仮設計画済み、想定工程作成中
|  | 予算確認 | 概算工事費、ｺｽﾄ比較 | [19 empty] | 0%(0) | コスト比較済み、全体工事費算出中
| 実施 | 図面作成 | [20 empty] | 0%(0)
| 設計 | 積算 | 数量拾い、見積徴収 | [19 empty] | 0%(0)
|  | 設計書 | [20 empty] | 0%(0)
|  | 法的確認 | 申請、済み証取得 | [19 empty] | 0%(0)
備考 | （打合せ日は◎記入） |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  | ◎ |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | [6 empty] | 3/10：完成検査● |  | 遅れの原因：学校要望の調整に期間を要した 対処方法：図面作成の担当補助者増員
●11/25：中間検査
※工程に大幅な遅れがある場合は備考欄に対処方法を記入し、修正工程を朱書きする
上段：電気
下段：機械
10月分の報告なので、実際の進捗に係わらず10月までは黒くぬりつぶす
修正工程記載例
(当初は10月までに終了する予定であったが終了できなかったため、11月末まで延長する場合)
実際の進捗の生の数字を記入する(黒バーの長さに係わらず)