## 表紙
株式会社ABC
事業継続計画書
平成 年 月 日 作成
平成 年 月 日 改定 （第 版）
静岡県事業継続計画モデルプラン（入門編）書式フォーマット
業種別BCP記入例： 管工事 業

## 目次
目 次
【Ⅰ】 BCPの基本方針
１． 目的
２． 基本方針
３． 重要業務
【Ⅱ】 被害状況の想定と影響評価
４．インフラへの影響
５．あなたの会社への影響
【Ⅲ】 事前対策の実施
６．重要業務を継続するための事前対策
７．ヒト・モノ・情報が長期間、利用できない
ときの対策
【Ⅳ】 緊急時の体制整備
８． 緊急時の統括責任者
９．統括責任者が意思決定及び指揮命令すべき
初動対応と業務再開手順
【Ⅴ】 BCPの定着と運用・改善
１０． BCPの定着
１１． BCPの見直し・改善
＊本記入シートは、「中小企業BCPの策定運用指針（入門コース）」中小企業庁を参考に加筆・修正しています
使い方の手順
作り方の手順

## 基本方針
【Ⅰ】BCPの基本方針
１．目的
本計画は、緊急事態（地震の発生等）においても、従業員及びその家族の安全を確保しながら空調の早期復旧を担う管工事業務の迅速な再開を図り顧客への責任を果たすことで地域への貢献することを目的として策定する。加えて平時の想定外のリスクや経営課題にも対処できる危機対応力強化につなげる。
２．基本方針
当社は、以下の基本方針を大切にし、緊急時における事業継続に向けた対応を行う。
基本方針
| 人命第一 | 顧客及び従業員とその家族の安全を守る
| 供給責任 | 災害等からの早期復旧のため管工事体制を早期に実現することで経営を維持する
| 顧客からの信頼 | 行政や顧客の復旧・点検依頼に応えることで顧客からの信用を守る
| 雇用確保 | 冷暖房設備工事についてのサービス提供責任を果たし、従業員の雇用を守る
| 地域貢献 | 地域の早期復旧・復興に寄与し、地域経済の活力を守る 特に災害協定による工事・点検依頼と給水業務（一般向）には全面協力する
| 組合との連携 | 当社属する組合企業と相互連携することで、お互いの困りごとを助け合うことで、行政からの期待に応える
３．重要業務
緊急時においても、自社で優先的に継続もしくは復旧させる事業・業務・商品・サービス（以下、重要業務という）とその目標復旧時間（業務再開時期）を以下のように定める。
重要業務と目標復旧時間
| 重要業務 |  | 災害発生以降急増する冷暖房設備や空気調節装置の施工
| 目標復旧時間 （業務再開時期(*1) |  | 被災7日後
(*1) 当社のBCPのとして重要業務の再開時期を、行政等の要請を加味し決定している。この期限が達成できるよう、同業者等との連携などの対応策を進める。

## 被害想定
【Ⅱ】被災状況の想定と影響評価
本計画における緊急時の被害状況を危機的大災害が予想される南海トラフ巨大地震を前提として以下のとおり想定する。（参照：下部の備考）
想定震度：（震度６強以上）が想定され、事業継続には厳しい影響がある 津波浸水高： ０ m、 液状化 大 中 小 なし
４．インフラへの影響
種別 |  | 巨大地震発生時のインフラへの被害想定 | 利用 可否
電気 ガス 水道 |  | ■停電が発生し停電が１週間以上長期化する可能性あり。水道とガスが１ヶ月程度停止する ■回復の順序としては電気、水道、ガスの順番で回復する | ✕
情報 通信 |  | ■固定電話や携帯電話での通話は長期間不通になる可能性が大 ■インターネット、携帯電話等のデータ通信は比較的早く復旧する可能性が高い | △
道路 |  | ■高速道路・幹線道路は緊急用として震災後数日は通行規制となる ■その他の道路でも、瓦礫や段差で通行不能や渋滞が多く発生する | △
鉄道 |  | ■停電が長期化すれば、鉄道も運転が再開しない ■鉄道施設や線路の被災が激しい場合、復旧に長期間必要とする | ✕
５．あなたの会社への影響
経営 資源 |  | 経営資源への被害及び事業への影響と事業継続に欠かせない重要経営資源
ヒト |  | ■書棚等の転倒や資材等の散乱、耐震性の低い建物の崩壊等でけが人発生 ■従業員やその家族の負傷、交通機関の停止等で、一部従業員が出社困難 重要経営資源：経営層、ベテラン技能・技術者
カネ |  | ■建物・設備の破損、取引先の休業、社員の出社困難で事業が停止。その間売上がない。 ■運転資金に加え応急対策費用や建物・設備等の復旧資金が別途必要になる 重要経営資源：危機対応等で必要となる現預金３ヶ月分
モノ |  | ■事務所の破損・倒壊、倉庫内が散乱、無固定設備・書棚類の移動・転倒 ■資材の調達に支障が出る可能性 重要経営資源：代替拠点、必要資材、専用工具、建設機械
情報 |  | ■パソコン等の機器類が破損する ■重要な書類・データ（売上・請求情報等）が利用不可となる ■インターネット利用が1W程度困難になる 重要経営資源：パソコン、管理データ
表中の重要経営資源は、事業継続に欠かすことのできない資源を示している
備考：静岡県が公表している第4次被害想定と地理情報システム（GIS)、各自治体が
提供しているハザードマップを参照することも有効である
表中の利用可否は、災害発生時のダメージで✕がほぼ利用できない期間が長いことを示している。

## 事前対策
【Ⅲ】事前対策の実施
６．重要業務を継続するための事前対策
重要業務を継続するための事前対策は以下のとおりである
①経営資源（ヒト）への事前対策
| 現状での対策課題 | 実施すべき対策
|  | 対策内容 | 誰が | いつ
| 安否確認の仕組みが不十分 | ショートメールを利用し従業員全員の安否を速やかに確認する。特に業務再開メンバーの安否を優先 | 社長 総務部長 | 来年３月
| 社長のみが対処している重要案件が多い | 災害時統括責任者の代理者を早急に養成が必要（社長と代理者との情報共有からスタート） | 社長 | ２年計画 即実施
| 欠勤者が出ると仕事が回らなくなる可能性がある | 特定個人に依存している業務を、２人体制で行うなど早急に代理者の養成を行う。他企業からの応援人材も検討する。 | 社長 | ３年計画 即実施
②経営資源（カネ）への事前対策
| 現状での対策課題 | 実施すべき対策
|  | 対策内容 | 誰が | いつ
| 売上ゼロでは半年も現状体制を維持できない | BCPの実効性を高めるとともに、計画的に内部留保を厚く、１年は耐えられる財務体質にする | 社長 | ５カ年計画で
| 地震保険等損害保険に加入していない | 地震保険への加入、その他損害保険も見直し、二重ローン負担の軽減を図る。 | 社長 | 来年度より
| 緊急時資金調達の手段を講じていない | BCPモデルプランにより当社BCPをレベルアップし、BCP特別保証の予約申請を行う | 社長 | ２年以内
③経営資源（モノ）への事前対策
| 現状での対策課題 | 実施すべき対策
|  | 対策内容 | 誰が | いつ
| 書棚等の固定や耐震性の強化が未実施 | 棚の固定や事務所の耐震性強化対策を実施する | 総務 部長 | 即時・次年度末
| 本社が利用できないときの代替拠点が未整備 | 当面、社長の自宅を代替拠点とし、必要機材や備蓄品を整備する | 社長 | 即時
| 資機材の調達困難時の対応策 | 収集車両の代替の確保、車両修理業者・燃料調達の代替について、提携企業からの支援も含め検討する。 | 総務 部長 | ３年計画 即実施
| 建設機械、専用設備、車両等の代替確保ができていない | 設備工事関連の協同組合との連携や他県の同業者と連携するなど、支援体制を構築する | 社長 | ２年計画
④経営資源（情報）への事前対策
| 現状での対策課題 | 実施すべき対策
|  | 対策内容 | 誰が | いつ
| データのバックアップがサーバ設置場所と同じ | クラウドサービスを利用し、バックアップを複数箇所に保管する。 | 総務 部長 | 来年３月
| データバックアップからの復元を試したことがない | バックアップデータからの復元をテスト機で手順を含め確認する（特にシステム環境） | 総務 部長 | 次期訓練
| 緊急時、HP等で情報発信するなどの対策が未整備 | 発信内容、発信方法、実施体制を具体的に検討する。 | 総務 部長 | 次年度末
７．ヒト・モノ・情報が長期間利用できないときの対応策
| 現状での対策課題 | 実施すべき対策
|  | 対策内容 | 誰が | いつ
| 甚大や壊滅的被害を受けたときの対応 | 自社単独での対応は困難となるので、県内・県外の事業者と災害時相互支援協定を結び、外部からの支援体制を構築する。 | 専務 | 来年３月
| 作業員、車両、燃料等の重要資源について代替策がない | 作業員、車両、燃料それぞれについて、当地域以外に他地域も含めた代替策を検討し実施できるようにする | 専務 | ３年計画 即実施

## 緊急時の体制
【Ⅳ】緊急時の体制整備
８． 緊急時の統括責任者
地震等の災害発生により、緊急事態となった際の統括責任者及び代理責任者は以下の とおりとする
注）責任者のみ代理者を記載しているが、総務班、避難誘導班、救急班、情報班などの責任者も代理者を設けること
| 統括責任者の役割 |  | 統括責任者 |  | 代理責任者① | 代理責任者②
| ■全社の対応に関する重要な意思決定及び指揮命令 |  | 社長 |  | 総務部長
９．統括責任者が意思決定及び指揮命令すべき初動対応と業務再開手順
緊急時参集するメンバーとその役割を事前に決めておくこと
| 対応内容例 | 連携 |  | 対応内容例 |  |  | 連携
| ■従業員・お客様の避難 | ◯ |  | ■必要資源の被災状況確認と災害協定業務の再開準備 |  |  | ◯
| ■従業員・お客様の安否確認 |  |  | ■各種取引先との連絡調整 |  |  | ◯
| ■被災した従業員・お客様対応 | ◯ |  | ■行政・業界団体への調整 |  |  | ◯
| ■初期消火、二次災害防止 | ◯ |  | ■対外への情報発信
| ■地域への対応 | ◯ |  | ■資金の確保 |  |  | ◯
| （災害協定による出動）等 | ◯ |  | ■重要業務の再開 等 |  |  | ◯
◯の項目は、企業同士が連携（共助）することで、危機を乗り切る助けとなるので、具体的な検討が重要です
発災当日～ （初動対応）
発災３日～（復旧に向けた対応）

## BCPの運用
【Ⅴ】BCPの定着と運用・改善
１０． BCPの定着
BCPの重要性や進捗状況等を社内に周知するため、定期的に従業員に対して、以下の教育・訓練を実施する
教育・訓練計画
| 何をする |  | 誰が *1) | いつ、または頻度？
| 従業員に対してBCPの進捗状況・策定の意義・重要性・問題点などを説明する |  | 社長 | 毎年１回（４月中旬）
| BCPの実効性向上のため、初動対応手順確認の訓練を企画・実施・評価する。安否確認訓練は抜打ち実施も行う。 |  | 専務 | 全体訓練（毎年9月） 安否確認訓練（3ヶ月毎）
１１．BCPの見直し・改善
BCPのの実効性を高めるよう、以下のルールに基づきBCPの維持・改善を行う
BCPを見直し・改善する
| 何をする |  | 誰が *1) | いつ、または頻度？
| ■日頃の顧客管理、業務内容、事業形態等に大幅な変更があった場合、提供サービスの変更・追加・ルートの組み換え、人事異動があった場合は、BCPを見直す必要があるか検討を行い、その必要があれば即座にその変更をBCPに反映する |  | 専務 | 原則３ヶ月毎 大口顧客等影響の 大きい変化のときは都度
| ■県や地域の防災訓練時期に合わせる形で毎年１回以上、BCPを意識した訓練の実施及び事前対策の進捗状況や問題点をチェックし、必要に応じてBCPを改善・見直しをする。 |  | 専務 | 年１回（毎年１０月）
| ■BCP活動を通じて明らかになった、重要経営資源の脆弱性対策として次年度の経営計画に入れ込む、また業務プロセスをシンプルにしリスク軽減を図るなど、経営力強化に役立てる。 |  | 社長 | 年１回（毎年１０月）
| *1) | 役職名よりも具体的な担当者名を示しておくことが重要

## 表紙 (BK)
株式会社
事業継続計画書
平成 年 月 日 作成
平成 年 月 日 改定 （第 版）
静岡県事業継続計画モデルプラン（入門編）書式フォーマット

## 目次 (BK)
目 次
【Ⅰ】 BCPの基本方針
１． 目的
２． 基本方針
３． 重要業務
【Ⅱ】 被害状況の想定と影響評価
４．インフラへの影響
５．あなたの会社への影響
【Ⅲ】 事前対策の実施
６．重要業務を継続するための事前対策
７．ヒト・モノ・情報が長期間、利用できない
ときの対策
【Ⅳ】 緊急時の体制整備
８． 緊急時の統括責任者
９．統括責任者が意思決定及び指揮命令すべき
初動対応と業務再開手順
【Ⅴ】 BCPの定着と運用・改善
１０． BCPの定着
１１． BCPの見直し・改善
＊本記入シートは、「中小企業BCPの策定運用指針（入門コース）」中小企業庁を参考に加筆・修正しています
使い方の手順
作り方の手順

## 基本方針 (BK)
【Ⅰ】BCPの基本方針
１．目的
２．基本方針
当社は、以下の基本方針を大切にし、緊急時における事業継続に向けた対応を行う。
基本方針
人命第一
供給責任
顧客からの信頼
雇用確保
地域貢献
３．重要業務
緊急時においても、自社で優先的に継続もしくは復旧させる事業・業務・商品・サービス（以下、重要業務という）とその目標復旧時間（業務再開時期）を以下のように定める。
重要業務と目標復旧時間
重要業務
目標復旧時間 （業務再開時期(*1)
(*1) 当社のBCPのとして重要業務の再開時期を、行政等の要請を加味し決定している。この期限が達成できるよう、同業者等との連携などの対応策を進める。

## 被害想定 (BK)
【Ⅱ】被災状況の想定と影響評価
本計画における緊急時の被害状況を危機的大災害が予想される南海トラフ巨大地震を前提として以下のとおり想定する。（参照：下部の備考）
想定震度：（震度６強以上）が想定され、事業継続には厳しい影響がある 津波浸水高： m、 液状化 大 中 小 なし
４．インフラへの影響
種別 |  | 巨大地震発生時のインフラへの被害想定 | 利用 可否
電気 ガス 水道 |  | ■ ■
情報 通信 |  | ■ ■
道路 |  | ■ ■
鉄道 |  | ■ ■
５．あなたの会社への影響
経営 資源 |  | 経営資源への被害及び事業への影響と事業継続に欠かせない重要経営資源
ヒト |  | ■ ■ 重要経営資源：
カネ |  | ■ ■ 重要経営資源：
モノ |  | ■ ■ 重要経営資源：
情報 |  | ■ ■ ■ 重要経営資源：
表中の重要経営資源は、事業継続に欠かすことのできない資源を示している
備考：静岡県が公表している第4次被害想定と地理情報システム（GIS)、各自治体が
提供しているハザードマップを参照することも有効である
表中の利用可否は、災害発生時のダメージで✕がほぼ利用できない期間が長いことを示している。

## 事前対策 (BK)
【Ⅲ】事前対策の実施
６．重要業務を継続するための事前対策
重要業務を継続するための事前対策は以下のとおりである
①経営資源（ヒト）への事前対策
| 現状での対策課題 | 実施すべき対策
|  | 対策内容 | 誰が | いつ
②経営資源（カネ）への事前対策
| 現状での対策課題 | 実施すべき対策
|  | 対策内容 | 誰が | いつ
③経営資源（モノ）への事前対策
| 現状での対策課題 | 実施すべき対策
|  | 対策内容 | 誰が | いつ
④経営資源（情報）への事前対策
| 現状での対策課題 | 実施すべき対策
|  | 対策内容 | 誰が | いつ
７．ヒト・モノ・情報が長期間利用できないときの対応策
| 現状での対策課題 | 実施すべき対策
|  | 対策内容 | 誰が | いつ

## 緊急時の体制 (BK)
【Ⅳ】緊急時の体制整備
８． 緊急時の統括責任者
地震等の災害発生により、緊急事態となった際の統括責任者及び代理責任者は以下の とおりとする
注）責任者のみ代理者を記載しているが、総務班、避難誘導班、救急班、情報班などの責任者も代理者を設けること
| 統括責任者の役割 |  | 統括責任者 |  | 代理責任者① | 代理責任者②
| ■全社の対応に関する重要な意思決定及び指揮命令 |  | 社長 |  | 該当者記入 | 該当者記入
９．統括責任者が意思決定及び指揮命令すべき初動対応と業務再開手順
緊急時参集するメンバーとその役割を事前に決めておくこと
| 対応内容例 | 連携 |  | 対応内容例 |  |  | 連携
| ■従業員・お客様の避難 | ◯ |  | ■必要資源の被災状況確認と災害協定業務の再開準備 |  |  | ◯
| ■従業員・お客様の安否確認 |  |  | ■各種取引先との連絡調整 |  |  | ◯
| ■被災した従業委員・お客様対応 | ◯ |  | ■行政・業界団体への調整 |  |  | ◯
| ■初期消火、二次災害防止 | ◯ |  | ■対外への情報発信
| ■地域への対応 | ◯ |  | ■資金の確保 |  |  | ◯
|  |  |  | ■重要業務の再開 等 |  |  | ◯
◯の項目は、企業同士が連携（共助）することで、危機を乗り切る助けとなるので、具体的な検討が重要です
発災当日～ （初動対応）
発災 n 日～（復旧に向けた対応）

## BCPの運用 (BK)
【Ⅴ】BCPの定着と運用・改善
１０． BCPの定着
BCPの重要性や進捗状況等を社内に周知するため、定期的に従業員に対して、以下の教育・訓練を実施する
教育・訓練計画
| 誰が *1) |  | 何をする | いつ、または頻度？
（BCPの教育）
（BCPの訓練）
１１．BCPの見直し・改善
BCPのの実効性を高めるよう、以下のルールに基づきBCPの維持・改善を行う
BCPを見直し・改善する
| 誰が *1) |  | 何をする | いつ、または頻度？
■ （BCPの維持）
■ （BCPの見直し・改善）
| *1) | 役職名よりも具体的な担当者名を示しておくことが重要

## 印刷ページ圧縮版（掲示用）
株式会社 ABC 事業継続計画書 | 作成 | ｘｘｘｘ年ＹＹ月ＺＺ日 | （１／２）
株式会社 ABC 事業継続計画書 | 作成 | ｘｘｘｘ年ＹＹ月ＺＺ日 | （２／２）

## 補助シート①
最優先業務と業務再開時期
１．最優先業務（重要業務）の選定 | [8 empty] | 検討実施日 20nn.12.15
|  |  | 利益への影響 | 売上への影響 | 資金繰り | 得意先との関係 | 社会的影響 ・批判 | 災害協定対応 |  | 重要度判定 （総合判断の順位） （選定業務に◯）
２．業務再開時期（目標復旧時間）
|  |  | 重要度 | 決定業務 再開時期 | 経営判断の 目標時間 | 顧客要請の 目標時間 | 売上停止 許容期間 | 災害協定 対応開始時間
＊
決定業務再開時期：他の評価項目別の時間を参考に、該当業務の再開時期を決定し、その時間を記入
経営判断の目標時間：顧客等の関係から、顧客が他社に乗り換える、あるいは納品を我慢してくれる許容時間を記入
顧客要請の目標時間：顧客から強く要請されている、納品再開の許容時間
売上停止対応期間：売上がゼロでも従業員を雇用し体制維持が可能な期間（最悪の事態とならない限界時間）
災害協定対応開始時間：行政や業界団体等から、災害時緊急出動として対応を開始する時間
評価項目
業務名
評価項目
業務名

## 補助シート②
重要業務の経営資源 |  |  | 重要業務名：
大分類 | 経営資源名 | 保有数 | 当該資源の特性・最重要資源名 | 代替・再調達容易性 | 代替・調達方法案 | 具体的な対策 | 重要度
ヒト | 経営層＆管理統括者
現場指揮者（ ）
熟練技能者
正社員
パート
資格保有者
施設 | 本社事業所
設備
原材料や商品
システム
仕入先
サービス 業者
インフラ | 電気
水道
ガス
通信
クラウドサービス
その他 | 〇〇損害保険
〇〇銀行
〇〇クレジット
〇〇組合