## 提出資料リスト
遠隔地からの労働者確保に要する間接費の設計変更
に関する資料リスト
提出書類等 |  | 添付資料（例）
様式１ | 遠隔地からの労働者確保に係る実績報告書
様式① | 借上費集計表 | 賃貸契約書 駐車場契約書 光熱費領収書
様式② | 宿泊費集計表 | ホテル・旅館の領収書
様式③-1 | 労働者送迎費集計表 （リースのライトバン等を使用した場合） | 運転手賃金（手当）が分かる資料 車両のリース契約書 燃料の領収書 高速道路利用料の領収書
様式③-2 | 労働者送迎費集計表 （自社のライトバン等を使用した場合） | 送迎距離が分かる資料 高速道路利用料の領収書
様式④-1 | 赴任手当、赴任・帰省旅費等集計表 | 赴任手当が分かる資料 赴任・帰省旅費が分かる資料
様式④-2 | 食事補助費集計表 | 労働者に支給した額が分かる資料 食事に要した領収書
様式④-3 | 通勤費集計表 | 通勤手当が分かる資料
根拠資料 | 作業日報・出勤簿等 | 作業日報集計表 出勤簿集計表 運転日報集計表 （対象工事への従事が確認できる資料）
※該当のない項目は提出不要です

## 様式１
様式１
遠隔地からの労働者確保に係る実績報告書
年 月 日
（発注者）
（受注者）
令和 年 月 日に契約しました○○○○○○○○○○○○○工事の遠隔地からの 労働者確保に係る実績報告書を提出します。
費 目 |  | 費 用 | 内 容 | 支払額（税抜き）
共 通 仮設費 | 営 繕 費 | 借 上 費 | 労働者宿舎の敷地借上げに要した地代及び建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げした場合に要した費用
|  | 宿 泊 費 | 労働者が、旅館、ホテル等に宿泊した場合に要した費用
|  | 労働者送迎費 | 労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送をするために要した費用（運転手賃金、車両損料、燃料費等含む）
| 小 計 |  |  | 0
現 場 管理費 | 労務管理費 | 募集及び解散に要する費用 | 労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当
|  | 賃金以外の食事、通勤等に要する費用 | 労働者の食事補助、交通費の支給
| 小 計 |  |  | 0
合 計 |  |  |  | 0

## 様式①（借上費）
様式①
借上費集計表
費 目 | 賃貸期間 |  | 借上費用等
| 賃貸料小計 |  | 0
その他経費 | 敷金
礼金
その他諸費用
| その他経費小計 | その他経費小計 | 0
| 借上費合計 |  | 0
※ 本様式の項目での記載が困難な場合は、様式を適宜修正してもかまわない。
【借上費集計表 様式①の確認資料】 |  |  |  |  | 賃貸借契約書
|  |  |  | 物件名 | ○○アパート１号室
|  |  |  | 住所 | ○○×△
|  |  |  | 賃料 | 50000 | 円（1ヶ月）（税抜き金額）
|  |  |  | 敷金 | 100000 | 円
|  |  |  | 礼金 | 50000 | 円
|  |  |  | 期間 | 令和☆年８月１日 | ～
令和★年２月２５日
|  |  |  | 賃貸人 | ○○○○ 印
|  |  |  | 賃借人 | ××建設 印
営繕費

## 様式②（宿泊費）
様式②
宿泊費集計表
| 宿泊日 | 宿泊人数 （①） | 宿泊費（１泊当） （②） | 宿泊費計 （③=①*②）
|  | 0 |  | 0
※ 本様式の項目での記載が困難な場合は、様式を適宜修正してもかまわない。
【宿泊費集計表 様式②の確認資料】
領収書
○○建設 ○○×× 様
金 ５，０００円（税抜き金額）
但し、宿泊代（朝食・夕食除く）として
[5 empty] | 令和☆年○月×日 |  |  |  |  | ホテル○△ 印
領収書
○○建設 様
金 ８２５，０００円（税抜き金額）
但し、8月1日～9月30日の宿泊代（朝食・夕食除く）として
[6 empty] | 令和☆年○月×日 |  |  |  |  | ホテル○△ 印
□□旅館 領収書の内訳
[7 empty] | 宿泊者名 | 宿泊日数 | １日当り宿泊費（税抜） |  | 宿泊費合計 | 宿泊日
[7 empty] | Aさん | 50 | 5500 |  | 275000 | 8月1,2,3…日、9月1,2,3…
[7 empty] | Bさん | 45 | 5500 |  | 247500 | 8月1,2,3…日、9月1,2,3…
[7 empty] | Cさん | 55 | 5500 |  | 302500 | 8月1,2,3…日、9月1,2,3…
[7 empty] | 合計 | 150 |  |  | 825000
営繕費

## 様式③-1（労働者送迎費）
様式③-1
労働者送迎費集計表
※リースのﾗｲﾄﾊﾞﾝ等を使用した場合
費 目 | 運転手 | 賃金支給対象日 |  | 賃金
運転手賃金
|  |  | 運転手賃金小計 | 0
費 目 |  | 使用期間 |  | 金額
車両損料（賃料）
|  |  | 車両損料（賃料）小計 | 0
費 目 | 給油日 | 給油量（L) | 単価（税抜） | 金額
車両燃料
|  |  | 車両燃料小計 | 0
費 目 | 利用区間 | 利用日 | 単価 | 金額
高速道路利用料
|  |  | 高速道路利用料 小計 | 0
|  |  | 合計 | 0
※ 本様式の項目での記載が困難な場合は、様式を適宜修正してもかまわない。
[5 empty] | （給油領収証例） |  | 領収証
[5 empty] | 油種 | 給油量 | 単価 | 小計 | 消費税 | 合計
【労働者送迎費集計表 様式③-1の確認資料】
[5 empty] | レギュラー | 30 | 130 | 3900 | 312 | 4212
[5 empty] | 令和☆年9月3日 |  |  | ○○石油××給油所
営繕費

## 様式③-2（労働者送迎費）
様式③-2
労働者送迎費集計表
※自社のライトバン等を使用した場合
費 目 | 運転手 | 賃金支給対象日 |  | 賃金
運転手賃金
|  |  | 運転手賃金小計 | 0
費 目 | 走行時間（ｈ） | 損料単価 |  | 金額
車両損料（賃料）
|  |  | 車両損料（賃料）小計 | 0
費 目 | 給油日 | 給油量（L) | 単価（税抜） | 金額
車両燃料
|  |  | 車両燃料小計 | 0
費 目 | 利用区間 | 利用日 | 単価 | 金額
高速道路利用料
|  |  | 高速道路利用料 小計 | 0
|  |  | 合計 | 0
※ 本様式の項目での記載が困難な場合は、様式を適宜修正してもかまわない。
領収書
[5 empty] | 油種 | 給油量 | 単価 | 小計 | 消費税 | 合計
【労働者送迎費集計表 様式③-2の確認資料】 |  |  |  |  | レギュラー | 40 | 100 | 4000 | 320 | 4320
[5 empty] | 令和☆年9月3日 |  |  | ○○石油××給油所
運転日報（例）
[5 empty] | 運転日 | 出発時間 | 到着時間 | 運転時間 | 出発地点 | 到着地点 | メーター 表示値 | 運転距離 | 運転者 | 同乗者 | 給油
[5 empty] | 9月1日 | 7:00 | 8:00 | 1 | ●●市 | ▲▲市 | 1500 | 100 | ○○ ○ | △△ ■■ | ○/○ □L
[5 empty] | 9月1日 | 17:00 | 18:00 | 1 | ▲▲市 | ●●市 | 1600 | 100 | ○○ ○ | △△ ■■
[5 empty] | 9月2日 | 7:00 | 8:00 | 1 | ●●市 | ▲▲市 | 1700 | 100 | ○○ ○ | △△ ■■
[5 empty] | 9月2日 | 17:00 | 18:00 | 1 | ▲▲市 | ●●市 | 1800 | 100 | ○○ ○ | △△ ■■
[5 empty] | 9月3日 | 7:00 | 8:00 | 1 | ●●市 | ▲▲市 | 1900 | 100 | ○○ ○ | △△ ■■
[5 empty] | 9月3日 | 17:00 | 18:00 | 1 | ▲▲市 | ●●市 | 2000 | 100 | ○○ ○ | △△ ■■
[5 empty] | 合計 |  |  | 6 |  |  |  | 600
営繕費

## 様式④-１（労務管理費_募集解散費）
様式④-１
赴任手当、赴任・帰省旅費集計表
費 目 | 帰省日 | 労務者名 | （起点） | （終点） | 支給額 | 備考
0
※ 本様式の項目での記載が困難な場合は、様式を適宜修正してもかまわない。
【赴任手当、赴任・帰省旅費集計表 様式④-1の確認資料】
赴任手当計算書
[7 empty] | 出張日 | 令和☆年７月１日
[7 empty] | 出張先 | ●●市××
[7 empty] | 用務 | ○○工事
[7 empty] | 赴任手当 |  | 10000
[7 empty] | 合計 |  | 10000
概算前払
差引支払
旅費受領日 令和☆年７月１日
旅費受領者 Eさん 印
旅費計算書
[7 empty] | 出張日 | 令和☆年8月14日～8月18日
[7 empty] | 出張先 | ▲▲市××
[7 empty] | 用務 | ○○工事
[7 empty] | 赴任手当 |  | 11000
[7 empty] | 合計 |  | 11000
概算前払
差引支払
旅費受領日 令和☆年8月１8日
旅費受領者 Eさん 印
労務管理費

## 様式④-２（労務管理費_食費）
様式④-２
食事補助費集計表
費 目 | 日付 | 工種 | 支給対象者 | 支給額
労働者の食事補助
0
※ 本様式の項目での記載が困難な場合は、様式を適宜修正してもかまわない。
【食事補助費集計表 様式④-2の確認資料】
労務管理費

## 様式④-３（労務管理費_通勤費）
様式④-３
通勤費集計表
年月日 | 支給対象者 | （起点） | （終点） | 距離 | 交通手段 | 支給額
|  |  | 合計 |  |  | 0
※ 本様式の項目での記載が困難な場合は、様式を適宜修正してもかまわない。
【通勤費集計表 様式④-3の確認資料】
労務管理費