経過報告書（４枚目）の記入方法

・記入箇所は赤字の部分ですが、記入時はすべて黒字にしてください。

申請者№と氏名を記入してください

団体名・氏名　○○　○○

８　目標の達成に向けた計画

| 年次 計画 |  | 達成目標 |  |  | 経過報告書 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 実績 |  | 事業の有効性評価とその要因※本事業への意見等についても記載可 |
| １年目（Ｒ６事業年度） | 金額 | ①収入 | 1,000万円 |  | ①収入 | 1,000万円 | 報告日：令和〇年○月○日 □事業効果あり☑おおむね効果あり □ほとんど効果なし□効果なし ＜要因＞ 本年度は試験操業のみであったため、大きな効果は得られなかったが、次年度以降は本格操業とし、漁獲金額の増加を狙いたい。 |
|  |  | ②支出 | 400万円 |  | ②支出 | 400万円 |  |
|  |  | ①-②所得 | 600万円 |  | ①-②所得 | 600万円 |  |
|  | 取組 内容 | ・竿、リール発注、納入 ・新魚種を対象とした漁の準備 |  |  | ・竿、リール発注、納入 ・新魚種を対象とした漁の準備 、試験操業の開始 ・水揚げ金額（キンメ○万円、大型魚○万円） |  |  |
| ２年目（Ｒ７事業年度） | 金額 | ①収入 | 1,040万円 |  | ①収入 | 1.060万円 | 報告日：令和○年○月○日 □事業効果あり☑おおむね効果あり □ほとんど効果なし□効果なし ＜要因＞ 本年度は本格操業を開始し、漁獲金額を増加することができた。来年度以降は漁場を拡大し、漁獲金額を更に増加させたい。 |
|  |  | ②支出 | 400万円 |  | ②支出 | 405万円 |  |
|  |  | ①-②所得 | 640万円 |  | ①-②所得 | 655万円 |  |
|  | 取組 内容 | ・操業の習熟 ・目標年間漁獲金額（キン ・達成目標と同じ期間（令和７事業年度の収支）の実績金額を記入 ・計算違いが無いように メ990万、新魚種50万） |  |  | ・新魚種を対象とした漁を本格的に開始 ・水揚げ金額（キンメ○万円、大型魚○万円） |  |  |
| ３年目（Ｒ８事業年度） | 金額 | ①収入 | 1,090万円 |  | ①収入 | 万円 | 報告日： 年 月 日 □事業効果あり□おおむね効果あり □ほとんど効果なし□効果なし ・２年目の経過報告については、R７事業年度が終了し、収支が確定した後、速やかに提出してください。 ・経過報告書を提出しない場合は、R８年度以降、イノベーション創出事業補助金の交付は受けられません。 ＜要因＞ |
|  |  | ②支出 | 420万円 |  | ②支出 | 万円 |  |
|  |  | ①-②所得 | 670万円 |  | ①-②所得 | 万円 |  |
|  | 取組 内容 | ・新たな漁場拡大 ・目標年間漁獲金額(キンメ990万、新魚種100万) |  |  | 収入、支出の内訳等具体的に記載 |  |  |
| ４年目（Ｒ９事業年度） | 金額 | ①収入 | 1,090万円 |  | ①収入 | 万円 | 報告日： 年 月 日 □事業効果あり□おおむね効果あり □ほとんど効果なし□効果なし ＜要因＞ |
|  |  | ②支出 | 420万円 |  | ②支出 | 万円 |  |
|  |  | ①-②所得 | 670万円 |  | ①-②所得 | 万円 |  |
|  | 取組 内容 | ・３年目の取組継続 |  |  |  |  |  |
| ５年目（Ｒ10事業年度） | 金額 | ①収入 | 1,090万円 |  | ①収入 | 万円 | 報告日： 年 月 日 □事業効果あり□おおむね効果あり □ほとんど効果なし□効果なし ＜要因＞ |
|  |  | ②支出 | 420万円 |  | ②支出 | 万円 |  |
|  |  | ①-②所得 「5 取組５年後の目標値」④またはそれ以上の数値を記載 | 670万円 |  | ①-②所得 | ・３年目（R８事業年度）以降はR８事業年度終了後に記載して提出 ・５年間（R１０事業年度終了まで）経過報告必須 ・提出しない場合は、R８年度以降、補助金の交付はうけられません。 万円 |  |
|  | 取組 内容 | ・3年目の取組継続 |  |  |  |  |  |