ふじのくに型学びの心育成支援事業（高校生世代キャリア形成支援）

業務委託仕様書

１　事業の目的

生活保護受給世帯及び生活困窮世帯の高校生世代の者に対し、就労体験などを通して実学を学ぶことや、大学見学等で進学意欲の喚起を行い、将来への目標を明確化させ、貧困の連鎖を断ち切ることを目的とする。

２　業務概要

(1) 業務名　　ふじのくに型学びの心育成支援事業（高校生世代キャリア形成支援）業務委託

(2) 業務内容　　静岡県内の郡部に居住する生活保護受給世帯及び生活困窮世帯の高校生世代の者に対し、合宿等によるキャリア形成支援の場を提供する。

(3) 事業期間　　契約締結日から令和８年３月26日（木）まで

３　業務内容詳細

(1) 用語の説明

| 用語 | 意味 |
| --- | --- |
| 生活困窮世帯等 | 静岡県内の郡部に居住する生活保護受給世帯及び生活困窮世帯 |
| 高校生世代の者 | 上記生活困窮世帯等に属する中卒者・高校中退者若しくはその可能性がある者で、原則、15歳から19歳までの者 |
| 支援対象者 | 以下(2)アに定めのあるとおり |
| キャリア形成支援合宿 | 本委託業務にて実施するプログラムのこと |
| 各センター及び各町自立相談支援機関 | 以下の総称 ・賀茂、東部及び中部健康福祉センター ・静岡県内12町の自立相談支援機関 |

(2) 業務内容

ア　本委託業務における支援対象者

本委託業務における支援対象者は、以下２点のいずれも満たす者とする。

(ｱ) キャリア形成支援合宿への参加が自立に有効と考えられる高校生世代の者

(ｲ) 各センター及び各町自立相談支援機関が、上記(ｱ)の者及びその保護者に対して、キャリア形成支援合宿への参加を呼び掛け、参加の同意が得られた者

イ　キャリア形成支援合宿の実施

受託者は、支援対象者に対し、次のとおりキャリア形成支援合宿を実施すること。

(ｱ) 執行体制

受託者は、本委託業務の実施期間中、教育支援員を最低１人配置すること。キャリア形成支援合宿に関わる教育支援員は、学習支援教室も含め、ほかの業務との兼務も可能とする。

また、上記教育支援員以外に、キャリア形成支援合宿の実施及び運営に当たり、補助員を配置することができる。

なお、実施及び運営に当たっては、ボランティア等の確保に努め、積極的に活用するものとする。

(ｲ) 実施時期、日数等

原則として、契約期間中に、以下のとおり実施するものとするが、県との協議により、契約期間中に１人当たり延べ13日間以上のプログラムを行うなど、支援対象者がより参加しやすく、効果が見込める方法に変更しても構わない。

|  | 実施体系 | 日数 | 回数 | 受入れ 人数 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 夏季 | 合宿 | ２泊３日 | ２回 | ５人 | ２回で一体のプログラムとする |
| 秋季 | 合宿 | １泊２日 | １回 | ５人 |  |
| 冬季 | 合宿 | １泊２日 | １回 | ５人 |  |
| 春季 | 合宿 | ２泊３日 | １回 | ５人 |  |

(ｳ) 実施プログラム等

以下のプログラムを実施すること。また、事業の目的に反しない限りにおいて、県との協議の上、キャリア形成支援の効果がより上がる独自のプログラムの実施を可能とする。

・キャリア形成を喚起するプログラム（講義等によるキャリア形成の意味・重要性の説明）

・実学体験プログラム（実際の企業で就労体験等）

・進学支援プログラム（大学・専門学校訪問等）

・社会体験プログラム（ボランティア活動、福祉施設訪問等）

(ｴ) その他

・支援対象者及びボランティアが本事業参加中（送迎時を含む。）に怪我等を負う可能性があるため、必要に応じた保険に加入すること。

・支援対象者の送迎を行う場合、事業者と保護者との間で引渡しを確実に行える体制とし、安全確保に努めること。

ウ　関係機関との連携

イの実施に当たっては、県、各センター及び各町自立相談支援機関その他の関係機関と連携し、事業を実施すること。

(3) 開催場所及び参集手段

開催場所については、予定する場所を県に提案し、県と協議を行った上で、最終的な決定をすること。

開催場所と併せて、支援対象者の参集手段についても提案すること。

（4）報告等

受託者は、キャリア形成支援合宿の開催状況を、県が指定した方法により県に報告すること。

４　教育支援員の資格

上記３(2)イ(ｱ)に記載のある教育支援員は、次のいずれかに該当する者とすること。

(1) 社会福祉法第19条第１項各号のいずれかに該当する者

(2) 社会福祉事業に２年以上従事した者

(3) 教員免許・社会教育主事の資格を有する者

(4) 教育関連事業における職務経験を２年以上有する者

(5) (1)から(4)までのいずれかと同等以上の能力を有していると認められる者

５　個人情報等の管理

本委託業務実施に当たっては、別添「個人情報取扱特記事項」に従い、その取扱いに十分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の保護を徹底すること。なお、個人情報は紛失等がないよう厳重に金庫、書庫等に保管すること。

６　委託費

委託費には、次のものを含む。

(1) 人件費

(2) 旅費（宿泊費を含む。）

(3) 教材費

(4) 通信費

(5) 会場使用料

(6) その他キャリア形成支援合宿の実施に関し必要な経費（保険料等を含む。）

７　その他

この仕様書に定めるもののほか、業務の実施に関して必要な事項は、県と協議の上決定する。